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1. Кратко резюме на извършената дейност:
През отчетният период от 01.01.2013  г. - 31.12.2013 г. продължи изпълнението на Стратегията на МИГ КАРНОБАТ  по Договор № РД 50-93/13.06.2012 г. за финансиране на СМР. През този период бяха изпълнени дейности по:
· Текущо оперативно управление на СМР от екипа за управление;

· Дейности по прилагане на СМР – разработване на разписаните в процедурите за прилагане на СМР документи – насоки за кандидатстване  по отделните мерки на СМР, формуляри, свързани с процеса на консултиране и подпомагане, образци на документи за кандидатстване по отделните мерки на СМР, формуляри, свързани с процеса на оценка на проектните предложения
· Дейности по прилагане на СМР  – публикуване на покани за прием на проектни предложения по мерките от СМР; прием на проектни предложения, оценка за административно съответствие и допустимост на кандидати, дейности и разходи, включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия.
· Подготовка и изпълнение на процедурите по оценка на проектни предложения, организиране на комисиите за избор на проекти.

· Входиране на одобрените проекти по съответните покани в ОД на ДФЗ Бургас. 

· Проведено обучение на екипа и на членовете на УС и КС на тема „Мониторинг и събиране на индикатори по финансирани от МИГ проекти – пряка работа с бенефициенти по СМР”. 
· Отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ
· Публикации и съобщения в местни медии и на интернет страницата на МИГ Карнобат
· Проведени две информационни кампании на територията на общината  за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Карнобат
· Проведени обучение на местни лидери на тема: „Прилагане на подхода Лидер на местно ниво по сектори на развитие"- с времетраене 2 дни за 40 човека и обучение на тема: ”Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори” с времетраене 2 дни за 75 човека за създаване на капацитет на МИГ Карнобат

· Проведено „Изследване степен на публичност и информираност по прилагане на стратегията на територията на „МИГ – Карнобат” 
· Проведено „Проучване относно прилагане стратегията на МИГ Карнобат за периода 2012-2013  г. по основни сектори”; 
През отчетния период, Управителният съвет и екипът на МИГ Карнобат  с малки изключения осъществиха всички заложени в индикативния график действия по изпълнение на СМР като реален отговор на очакванията на местните общности за осъществяването на съвместни действия на публичния, гражданския и частния сектор, насочени към създаване изпълнението на целите, заложени в Стратегията на МИГ Карнобат.

2. Цели на стратегията за местно развитие.

Стратегическата цел на Стратегията за местно развитие е Повишаване качеството на живот за територията на община Карнобат посредством използване на подхода ЛИДЕР за подпомагане развитието на конкурентноспособни земеделие и икономика,  разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална нфраструктура, съхраняване и развитие на културно-историческия и природен потенциал и укрепване на капацитета на местната общност за управление развитието на територията.
За постигане на стратегическата цел на СМР са определени следните приоритети:
1.Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите; 
2. Подобряване качеството на живот в територията;

3. Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията. 

Специфичните цели по приоритет 1: Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите са:

1.1.Създаване на условия за развитие на конкурентни селско стопанство, малък и среден бизнес и преработвателна промишленост.
Демографските и финансови проблеми, недостатъчната предприемчивост на хората, придружена с дребна собственост и липса на политика за изграждане, подкрепа и функциониране на малки семейни фирми със затворен цикъл, са основните причини, задържащи развитието на отрасъл ”Земеделие”. Стопанствата на територията са с недостатъчно модернизирана техническа и материална база. Не се извършва в достатъчна степен преработка и добавяне на стойност, реклама и маркетинг на селскостопанската продукция. В тази връзка първият приоритет на СМР е насочен към подпомагане развитито на аграрния сектор чрез  обновяване на материалната му база и внедряване на 
съвременни технологии за постигане на по-висока производителност и качество. Наред с модернизиране на традиционното земеделие ще се използват подходящите условия и за развитие на екологично земеделие.

1.2.Насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на икономиката чрез развиване на дейности и услуги, създаващи доходи извън земеделския сектор (вкл. туристически дейности).
Липсата на достатъчно възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на работната сила, безработицата и ниските доходи. Ето защо ще се насърчава бизнес развитието и предприемачеството чрез подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности на фермерските домакинства и на цялото население с цел повишаване на доходите, намаляне на безработицата и дългосрочна икономическа стабилност. Помощта ще бъде предоставена за създаване на работни места в дейности, базирани на местните ресурси. Поставяне основите за развитие на алтернативен туризъм също е възможност за стимулиране на местното предприемачество и увеличаване на заетостта.

1.3.Повишаване на професионалните знания и умения сред бизнеса и населението с цел подобряване  на организацията, условията на труд и създаване на възможности за допълнителна трудова заетост.
Ще се насърчава повишаването на специализирани знания и квалификация и технологичното и бизнес консултиране с цел подобряване на организацията на производство и качеството на продукцията и на услугите.
Специфичните цели по приоритет 2: Подобряване качеството на живот в територията са:

2.1. Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги за населението (вкл. за децата и уязвимите групи).

Достъпът и качеството на основните услуги за населението и селската инфраструктура са фактор за задържане на хората и за създаване на бизнес възможности. Ще бъде предоставена инвестиционна подкрепа за смекчаване усещането за социална изолация чрез подобряване на инфраструктурата за услуги, отдих, спорт и развлечения и предоставяне на услуги - информационни, бизнес, социални, здравни, културни и др. Ще се акцентира върху подпомагането на уязвимите групи чрез: създаване на подходящи условия за труд на хора с увреждания и за интеграцията им в обществото; консултации за деца от семейства в риск; изграждане на кризисен център за социална и психологическа подкрепа; социални услуги за хора в неравностойно положение; подобряване организацията на услугите по домовете вкл.отдих за стари хора; 

2.2. Подобряване на качеството на техническата, социалната и културна инфраструктура за създаване на по-добра жизнена среда в населените места.
Инвестициите ще  подпомагат обществените центрове (читалища, музеи, религиозни и др. общности) за възстановяване на ролята им на средища за общуване и организиране на културни събития свързани с местната идентичност. Средства ще бъдат насочени и за осъвременяване на сградния фонд, материалната база, за културни, образователни и религиозни дейности
Специфична цел по приоритет 3: Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията
3.1. Опазване, развитие, промотиране и маркетинг на  културното и природно наследство на територията.
Третият приоритет на СМР е насочен към дейности, целящи да се привлече вниманието на обществеността  към опазване и промоциране на местната култура, традиции, идентичност и природа. Ще се опознае, изучи и представи културно–историческото и природно наследство с акцент върху неговото опазване, възстановяване и реклама. Ще се инвестира за: възстановяване на  местни празници, събори, панаири, паметници, църкви, читалища; възможности за изява на деца и възрастни; проучвания и популяризиране на местния фолклор; създаване и разпространение на мултимедийни и виртуални продукти за културни обекти и събития, природни забележителности и др. Ще се инвестира за поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство.

3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.

По Договор № РД 50-93/13.06.2012 г. през периода бяха изпълнени планираните за 2013 година дейности по мярка 431.1.„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” и  дейности по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно развитие”.

· Укрепване капацитета на Звеното за администриране на проекти към СМР, свързан с участието на екипа, заедно с членовете на УС и КС в двудневно обучение, свързано с прилагането на СМР;

· Създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – подготовката и реализация на разписаните в процедурите за прилагане на СМР документи – насоки за кандидатстване по отделните мерки на СМР, формуляри, образци на заявления за кандидатстване  с проекти по мерките на СМР, формуляри, свързани с процеса на оценка на проектни предложения;

· Създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – публикуване на покани за прием на проектни предложения – три покани за отчетния период; прием на проектни предложения, оценка за административно съответствие и допустимост на кандидати, дейности и разходи, включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия. Подготовка и изпълнение на процедурите по оценка на проектни предложения, организиране на комисиите за избор на проекти.

· Входиране на одобрените проекти по съответните покани в ОД на ДФЗ Бургас
· Дейности по информиране и обучение - отпечатване и разпространение на рекламни и информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ 
· Публикации и съобщения в местни медии и на интернет страницата на МИГ Карнобат

· Проведени две информационни кампании на територията на общината  за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Карнобат
· Проведени обучение на местни лидери на тема: „Прилагане на подхода Лидер на местно ниво по сектори на развитие"- с времетраене 2 дни за 40 човека и обучение на тема: ”Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори” с времетраене 2 дни за 75 човека за създаване на капацитет на МИГ Карнобат

· Проведено „Изследване степен на публичност и информираност по прилагане на стратегията на територията на „МИГ – Карнобат” 
· Проведено „Проучване относно прилагане стратегията на МИГ Карнобат за периода 2012-2013  г. по основни сектори”; 

Таблица 1 

	Индикатор
	Цел за периода 2012 – 2015 според СМР


	Постигнато за периода на годишния доклад
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, вкл. периода, обхванат от годишния доклад

	Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) 
	806,147 кв.км.

	Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР
	25 187 (към 31.12.2011 г.)

	Брой проекти, финансирани от СМР 
	60
	5
	5

	Брой участници, успешно завършили обучение 
	190
	129
	258


Всички планирани дейности, свързани с изпълнението на СМР и придобиването на умения и обществена активност са изпълнени в съответствие с одобрената Стратегия за местно развитие, Договор РД 50 - 93/ 13. 06.2012 и Заповед № РД 09-54/23.01.2013 г. на министъра  на земеделието и храните за одобрени дейности и разходи за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията МИГ Карнобат, както следва:

· Процедури за избор на изпълнител по реда на чл. 40 от Наредба № 23 от 18. 12. 2009 г на МЗХ;

·  Обучение на членовете на екипа, УС и КС на тема „Мониторинг и събиране на индикатори по финансирани от МИГ проекти – пряка работа с бенефициенти по СМР” 
 Обучението се проведе на 17 и 18 декември 2013 г. в гр.Карнобат. В тях участие взеха 4 члена на екипа, 7 члена на УС и 3 члена на КС на СНЦ МИГ Карнобат. По време на обученията е избрана гъвкава форма за презентиране, работа в група и възможност за дискусия по конкретни въпроси.Основни въпроси за коментар бяха Основни понятия за мониторинг на проект; Видове индикатори в СМР на МИГ;  Техники и методи за събиране на индикатори; специфика на индикаторите по оси и мерки; специфика в работата с бенефициенти изпълняващи проекти по СМР.

· Членове на екипа взеха участие в организирани от МЗХ, ДФЗ и от обучителни фирми обучения - обучение Обучителен семинар за МИГ: 29-30 октомври, 2013 Хисаря;  годишната работна среща с МИГ “Обмен на опит за интегрираното развитие на регионите”, организирана от Националната селска мрежа на 26 ноември 2013 г., гр. София 
· Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Подробно описание на тези дейности е дадено в т. 8 от настоящия доклад.

· Обучения на местни лидери:

· проведено обучение на местни лидери на тема: :”Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори”
Обученията бяха проведени на 17 и 18 декември 2013 г. В обученията присъстваха 75 броя участници от петте сектора за двата дни. Всички обучения се проведоха в гр.Карнобат.

По време на обученията е избрана гъвкава форма за презентиране, работа в група и възможност за дискусия по конкретни въпроси, свързани с прилагането на подхода Лидер на местно ниво по сектори.

При презентация на темите, най-активни коментари предизвикаха въпросите, свързани със съпоставката на положителните и негативните  тенденции при прилагане на СМР в различните сектори

За всяка от темите на модулите са представени учебни материали и презентации на хартия.

· проведено обучение на местни лидери на тема: :”Прилагане на подхода Лидер на местно ниво по сектори на развитие” 
Обученията бяха проведени на 19 и 20 декември 2013 г. В обученията присъстваха 40 броя за двата дни. Всички обучения се проведоха в гр.Карнобат. По време на обученията е избрана гъвкава форма за презентиране, работа в група и възможност за дискусия по конкретни въпроси, свързани с мобилизирането на ресурсите за участие в стратегията за местно развитие по сектори.

При презентация на темите, най-активни коментари предизвикаха въпросите, свързани със спецификата на отделните сектори в община Карнобат и възможностите за тяхното развитие

· провеждане на проучване " Изследване степен на публичност и информираност по прилагане на стратегията на територията на „МИГ – Карнобат” 
Проучването е проведено в периода 09 ноември - 21 ноември 2013 г.  с обхват на следните целеви групи: населението на община Карнобат и представители по основни сектори – бизнес, местна власт, НПО, граждани, институции, фермери, земеделски производители, уязвими групи; Беше разработена анкетна карта с открити и закрити въпроси, събирани бяха и анализирани първичните емпирични данни и информация от достоверни източници за територията на МИГ; изследването беше документирано на електронен и магнител носител.

На базата на получената обратна връзка от анкетираните с изчерпателно и достоверно попълнени анкетни карти: 45 бр. при количествено заложен индикатор от 30 броя е подготвен Доклад за извършеното проучване и анализ на извършеното проучване с посочени силни  и слаби страни..Набелязани са предложения за ефикасни дейности за подобряване на информираността и осведомеността на територията на МИГ  

· провеждане на проучване „Проучване относно прилагане стратегията на МИГ 2012-2013 г. по основни сектори”
Проучването е проведено в периода периода 09 ноември – 21 ноември 2013 г. с обхват на следните целеви групи:населението на община Карнобат и представители по основни сектори – бизнес, местна власт, НПО, граждани, институции, фермери, земеделски производители, уязвими групи;

Технология/методология на проучването бе следната: идентифицирането на полезните ефекти от прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ Карнобат се осъществи чрез провеждането на множество лични интервюта и дискусии във фокус групи от представители на заинтересованите страни. Във фокус групите взеха участие основно представители на четири обособени сектора – земеделие, неправителствен сектор, местни общински структури и дребен бизнес. Тези заинтересовани страни взеха активно участие в определянето на основните проблеми, съпътстващи изпълнението на Стратегията за местно развитие за периода 2012-2013 г.

· Информационни кампании

· Трета информационна кампания

          На 28 и 29 май 2013 г. в залата на Общински съвет – град Карнобат бе проведен уъркшоп с представители на сектор земеделие от Община Карнобат.

         Бе изнесена презентация от инж. Щерьо Черногоров – изпълнителен директор на МИГ-Карнобат на  тема „Мерки 123 и 311 – неизползваните възможности” в рамките на трета информационна кампания на МИГ Карнобат. На присъстващите бяха разяснени начините, възможностите и изискванията на земеделските производители за участие с проектни предложения по мерки 123 и 311. Бяха представени всички недооценени възможности и плюсове. Акцента бе поставен точно върху тези мерки, поради наличието на сериозен финансов ресур от една страна и слабия интерес към мярка 311 и липсата на проекти по мярка 123. Спомената бе възможността да бъдат прехвърлени средствата по други по-атрактивни мерки.

         Последва дискусия по въпроси зададени от присъстващите на изпълнителният директор на МИГ. 

         На присъстващите бяха предоставени брошури с подробности за всяка конкретна мярка.

        През двата дни уършопа бе посетен от 16 души.  

        За осъществяването на кампанията не бяха изразходвани средства.

· Четвърта информационна кампания - 

          На 19 и 20 декември 2013 г. в заседателната залата на Общиа Карнобат бе проведен уъркшоп на тема „Актуални възможности за кандидатстване по Мерките от СМР на МИГ Карнобат”, в рамките на четвърта информационна кампания на МИГ Карнобат,с представители на земеделски производители, юридически лица, еднолични търговски, физически лица, микро-, малки и средни предприятия,представители на публичния сектор, НПО от Община Карнобат.

         Бе изнесена презентация от инж. Щерьо Черногоров – изпълнителен директор на МИГ-Карнобат на  тема „Актуални възможности за кандидатстване по Мерките от СМР на МИГ Карнобат” в рамките на четвърта информационна кампания на МИГ Карнобат. На присъстващите бяха разяснени актулните възможности за кандидатстване по мерките от СМР на МИГ Карнобат, подробности за сроковете за кандидатстване и наличния финансов ресурс. 

        Беше подчертано, че в момента единственият начин за кандидатстване по мерките от ПРСР е точно към МИГ Карнобат. 

         Последва дискусия по въпроси зададени от присъстващите на изпълнителният директор на МИГ. 

         През двата дни уършопа бе посетен от 20 души.  

· Консултиране на потенциални бенефициенти от екипа 

· За отчетният период екипа на проекта е консултирал 31 потенциални бенефециенти за кандидатстване с проекти по мерките включени в стратегията за местно развитие.

· Консултирани са 12 души под 40 години и 19 над 40 години, а по пол: 13 жени и 18 мъже. 

· Предпочитаните мерки са 121, 311, 312, 313, 321 322, 323 и 331. 

· По долу е представена времевата таблица за извършените дейности през периода

Таблица 1а
	№
	Дейности 
	
	
	
	
	
	2013 г.
	
	
	

	
	
	Месец 1
	Месец 2
	Месец 3
	Месец 4
	Месец 5
	Месец 6
	Месец 7
	Месец 

8
	Месец 9
	Месец 10
	Месец 11
	Месец 12

	1
	 Разходи за външни експерти по прилагане на стратегията по граждански договори.
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх

	2
	Командировки в страната на персонала
	хххх
	
	хххх
	
	
	хххх
	хххх
	
	
	
	
	

	3
	Наем на офис
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх

	4
	Разходи за застраховка на придобити активи 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх

	5
	Разходи за офис консумативи и канцеларски материали 
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх

	6
	Разходи за комуникация-телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, транспорт, топло- и ел-енергия и други разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх

	7
	Проучване "Изследване степен на публичност и информираностпо прилагане на страегията на територията на миг"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх

	8
	Проучване „Проучване относно прилагане стратегията на МИГ 2012-2013 г.по основни сектори
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх

	9
	Обучение на членовете на екипа,УС и КС-14 човека
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх

	10
	Изработка и поддръжка на интернет страница. Разходите включват управление, поддръжка и обновяване на интернет страницата на МИГ Карнобат, такса за хостинг и запазване на име.
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх

	11
	Публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността покани за организирани събития.
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх
	хххх

	12
	Отпечатване на брошури, рекламни материали, материали за обучения и други свръзани с популяризиране дейността на МИГ. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх

	13
	Информационни кампании за територията на МИГ 
	
	
	
	
	хххх
	
	
	
	
	
	
	хххх

	14
	Обучения за местни лидери на тема: "Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори"- 1 обучение - 5 сектора х 15 души/ за 2 дни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх

	15
	Обучения на местни лидери на тема "Прилагане на подхода Лидер на местно нииво по сектори на развитие" за 2 дни за 40 човека
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хххх


4. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н. 

През отчетния период не са извършвани промени касаещи  представителството на сдружението или екипа, ангажиран с прилагането на стратегията 
5. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

Таблица 2

	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията


	Постигнато в периода, обхванат от доклада 
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад

	Изходен
	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	120
	31
	101

	
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	190
	129
	258

	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР
	60
	50
	52

	
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване,бр *
	N/A
	41
	41


*Проекти одобрени от МИГ и входирани в ОД ДФЗ
Таблица 3

	Индикатор
	Стойност съобразно специфичните цели за периода 20012-2015
	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане 

	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	6
	7

	Брой на участниците в дейностите по обучение 
	190
	129

	Брой на участниците в дейностите по информиране
	N/A
	165


Таблица 3а – специфични индикатори от СМР на МИГ Карнобат
	ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР

	Вид 
	Индикатор
	ед. м.
	Цел до края на стратегията
	Постигнато в периода, обхванат от доклада
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията,вкл.периода обхванат от год.доклад

	Изходен
	Проекти, финансирани по СМР
	бр.
	60
	5
	5

	
	Брой подпомогнати бенефициенти
	бр.
	55
	5
	5

	
	Обща стойност на одобрените искания за плащане 
	лв.
	4 690 070,38
	
	

	
	Постъпили заявления от млади хора (до 40 г.)
	%
	30
	26
	26

	
	Постъпили заявления от жени
	%
	15
	17
	17

	
	Осъществени консултации 
	бр.
	120
	31
	101

	
	Информационни срещи
	бр.
	10
	2
	4

	
	Информационни семинари
	бр.
	6
	3
	8

	Резултат
	Създадени работни места
	бр.
	Постоянни-69

Временни-140
	
	

	
	Обучени хора, от тях жени
	бр.
	190/50
	129/71
	258/140

	
	Обучени хора от уязвимите групи
	бр.
	30
	8
	13

	
	Обучени младежи (до 40 г.)
	бр.
	65
	23
	67

	
	Обучени земеделски производители
	бр.
	75
	18
	50

	
	Новосъздадени неземеделски микропредприятия
	бр.
	8
	2
	2

	
	Население, обхванато от проекти, свързани с подобряване на достъпа до услуги
	%
	40
	
	

	
	Местно население, което се ползва от подобрената среда
	%
	40
	
	

	
	Експонирани обекти на местното селско наследство
	бр.
	4
	
	


6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ. 

6.1.Цел на стратегията – формулировката по стратегията

Повишаване качеството на живот за територията на община Карнобат посредством използване на подхода ЛИДЕР за подпомагане развитието на конкурентноспособни земеделие и икономика,  разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална нфраструктура, съхраняване и развитие на културно-историческия и природен потенциал и укрепване на капацитета на местната общност за управление развитието на територията.
6.2.Стратегически цели – формулировката по стратегията

За постигане на стратегическата цел на СМР са определени следните приоритети:
►Приоритет 1:Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите; 
► Приоритет 2:Подобряване качеството на живот в територията;

► Приоритет 3:Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията. 

6.3.Специфични цели – цялостна стратегическа рамка

С оглед постигането на определените приоритети и стратегическата цел на СМР за територията на МИГ „Карнобат” са определени и следните специфични цели по приоритети

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Повишаване качеството на живот за територията на община Карнобат посредством използване на подхода ЛИДЕР за подпомагане развитието на конкурентноспособни земеделие и икономика,  разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална нфраструктура, съхраняване и развитие на културно-историческия и природен потенциал и укрепване на капацитета на местната общност за управление развитието на територията.


	ПРИОРИТЕТ 1:

Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите
	ПРИОРИТЕТ 2:

Подобряване на качеството на живот в територията
	ПРИОРИТЕТ 3:

 Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията. 


	Специфични цели:

1.Създаване на условия за развитие на конкурентни селско стопанство, малък и среден бизнес и преработвателна промишленост.
2.Насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на икономиката чрез развиване на дейности и услуги, създаващи доходи извън земеделския сектор (вкл. туристически дейности).
3.Повишаване на професионалните знания и умения сред бизнеса и населението с цел подобряване  на организацията, условията на труд и създаване на възможности за допълнителна трудова заетост.
	Специфични цели:

1. Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги за населението (вкл. за децата и уязвимите групи).

2. Подобряване на качеството на техническата, социалната и културна инфраструктура за създаване на по-добра жизнена среда в населените места.
	Специфична цел:

1.Опазване, развитие, промотиране и маркетинг на  културното и природно наследство на територията. 


	Мерки:

111-Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания;
121 - Модернизиране на земеделските стопанства;
123-Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;
311-Разнообразяване към неземеделски дейности;
312-Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия;
313-Насърчаване на туристическите дейности;
331-Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3;
	Мерки:

321-Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;
322-Обновяване и развитие на населените места;

	Мерки:

323-Опазване и подобряване на селското наследство;


	431-1 -Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност



[image: image4]
6.4.Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за настоящата година

През 2013 г. са публикувани 3 обяви за прием на заявления по мерките по СМР при спазване на изискванията на т. 5.2.3. от СМР.  

6.5.Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР

Действията, предприети от МИГ Карнобат по прилагането на СМР през 2012 г. са подробно описани в т. 3 и т. 8 и могат да бъдат да бъдат схематизирани в следните направления:

Действията на МИГ Карнобат през отчетния период, свързани с изпълнението на СМР, основно  бяха насочени към:

· Укрепване капацитета на Звеното за администриране на проекти към СМР, свързан с участието на екипа, заедно с членовете на УС и КС в обучение, свързано с прилагането на СМР;

· Създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – подготовката и реализация на разписаните в процедурите за прилагане на СМР документи – насоки за кандидатстване по отделните мерки на СМР, формуляри, свързани с процеса на консултиране и подпомагане, образци на заявления за кандидатстване  с проекти по мерките на СМР, формуляри, свързани с процеса на оценка на проектни предложения;

· Създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – публикуване на покани за прием на проектни предложения – три покани за отчетния период; прием на проектни предложения, оценка за административно съответствие и допустимост на кандидати, дейности и разходи, включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия. Подготовка и изпълнение на процедурите по оценка на проектни предложения, организиране на комисиите за избор на проекти.

· Входиране на одобрените проекти по съответните покани в ОД на ДФЗ Бургас

· Дейности по информиране и обучение - отпечатване и разпространение на рекламни и информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ 

· Публикации и съобщения в местни медии и на интернет страницата на МИГ Карнобат

· Проведени две информационни кампании на територията на общината  за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Карнобат
· Проведени обучение на местни лидери на тема: „Прилагане на подхода Лидер на местно ниво по сектори на развитие"- с времетраене 2 дни за 40 човека и обучение на тема: ”Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори” с времетраене 2 дни за 75 човека за създаване на капацитет на МИГ Карнобат

· Проведено „Изследване степен на публичност и информираност по прилагане на стратегията на територията на „МИГ – Карнобат” 
· Проведено „Проучване относно прилагане стратегията на МИГ Карнобат за периода 2012-2013  г. по основни сектори”; 

Дейности по мярка 41 – 
             При спазване на разписаните в СМР на МИГ Карнобат правила беше финализирана процедурата по Първи прием на проектни предложения с приключване работата на Комисията за избор на проекти на 20.02.2013 г. Процедурата е съгласувана от ДФ „Земеделие” Разплащателна Агенция. 
            Проведен бе Втори прием в периода 14.01 - 01.04.2013 г. по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности», мярка 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия», мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” и мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3». Постъпиха общо 28 проектни предложения. На проведеното заседание на КИП на 31.05.2013 г. бяха одобрении 13 проекта по мярка 121, 3 проекта по мярка 312, 2 проекта по мярка 321, 4 проекта по мярка 322 и 2 проекта по мярка 331. Отхвърлени бяха 4 проекта по мярка 121. Одобрените проекти бяха входирани в ОД ДФЗ, където бяха отхвърлени 2 проекта по мярка 322. Процедурата е съгласувана от ДФ „Земеделие” Разплащателна Агенция. 
             Трети прием бе проведен  през периода 01.05.-12.08.2013 г. по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности», мярка 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия», мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”. Постъпиха общо 7 проектни предложения. На проведеното заседание на КИП на 09.09.2013 г. бяха одобрении 2 проекта по мярка 312, 2 проекта по мярка 322 и два проекта по мярка 323. Отхвърлен беше 1 проект по мярка 323. проекти бяха входирани в ОД ДФЗ, където бяха отхвърлени 2 проекта по мярка 322. Процедурата е съгласувана от ДФ „Земеделие” Разплащателна Агенция 

            През изтеклата година стартира и Четвърти прием в периода 31.10-25.11.2013 г. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности», мярка 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия», мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” и мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3». Подадени в срок бяха 15 проектни предложения. На проведеното заседание на КИП на 19,20 и 27 декември 2013 г. бяха одобрении 3 проекта по мярка 121, 1 проект по мярка 311, 3 проекта по мярка 312, 2 проекта по мярка 313, 3 проекта по мярка 321, 1 проект по мярка 322 и 1 проект по мярка 323. Отхвърлен беше 1 проект по мярка 322.
             Списъкът на регистрираните заявления с имената на проектите и  кандидатите се поставяи на видно място в офиса на МИГ и се публикува на електронната страница на МИГ.  

6.6.Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.

· Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР). 

Мерки по  ОС 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА                                         В   ЗЕМЕДЕЛСКИЯ И ГОРСКИ СЕКТОР


 Мярка 111:Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания»
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 111 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Проекти/курсове и/или информационни дейности
	Брой
	1
	1
	База данни на МИГ



	
	Подпомогнати  бенефициенти
	Брой
	1
	1
	

	
	Общ обем на инвестициите
	Лева
	21571,37 
	29 309,78
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	Резултат
	Участници
- в курсове за обучение

- в информационни дейности

- получените дни обучение

	Брой
	80

           0
            8
	30

           15

             5
	


         Постъпилия по Мярка 111:Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания» по първа покана проект „Устойчиво развитие на земеделието в община Карнобат, чрез придобиване на нови знания и повишаване на професионалното ниво на фермерите” на стойност 29 307,78 лева - кандидат Институт по земеделие – гр.Карнобат бе входиран и в последствие сключен договор №50/1/1110312 за изпълнение на стойност 21 571,37 лева.  
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента *
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Проекти/подпомогнати стопанства
	Брой
	16
	18
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	16
	18
	

	
	Общ обем на инвестициите
	Лева
	2 221 917
	2 373 415
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	Резултат
	Нова техника 
	Брой
	19
	15
	

	
	Нова технология
	Брой
	3
	7
	

	
	Създадени работни места
	Брой
	12
	Постоянни 27

Временни 50
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти
Приети са 23 проектни предложения. От тях са одобрени от МИГ и входирани в ДФЗ 19 проекта на обща стойност 2 221 917 лева.Одобрени от ДФЗ бяха 8 проектни предложения. Сключени 4 договора за изпълнение.. 
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Предвид липсата на интерес по мярката средствата по нея бяха прехвърлени към мярка 121 съгласно Допълнително споразумение към Договора за финансиране №РД50-93/15.10.2013 г.

· Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР). 

В стратегията на МИГ Карнобат няма заложени мерки по ос 2.

· Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 

Мерки по ОС 3: КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА СЕЛСКАТА ИКОНОМИКА
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности»
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	1
	2
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	1
	2
	База данни на МИГ

	
	Създадени/подпомогнати дейности
	Брой
	
	4
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Създадени/подпомогнати услуги 
	Брой
	1
	1
	

	
	Общ обем на инвестициите
	Лева
	104 909
	242 629.86
	

	Резултат
	Новосъздадени неземеделски микро предприятия
	Брой
	1
	2
	

	
	Създадените работни места
	Брой
	1
	Постоянни 3

Временни 5
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

По четвърта покана постъпи едно проектно предложение на стойност 104 909 лева. Същото е одобрено от МИГ и входирано в ДФЗ.

Мярка 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия»
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 312 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	8
	8
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	8
	8
	

	
	Подпомогнати дейности/услуги
	Брой
	8
	8/3
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Общ обем на инвестициите
	Лева
	530 911
	732 130.14
	

	Резултат
	Новосъздадени неземеделски микро предприятия
	Брой
	2
	5
	

	
	Създадените работни места 
	Брой
	7
	Постоянни 10

Временни 16
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

Общо постъпилите проекти са 8 броя. Един проект е одобрен окончателно от ДФЗ.
Мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 313 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	2
	3
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	1
	3
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати туристически дейности
	Брой
	2
	9
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Общ обем на инвестициите
	Лева
	117 329
	117 360
	

	Резултат
	Създадените работни места 
	Брой
	
	Постоянни 4

Временни 10
	

	
	Създадени туристически продукти
	Брой
	2
	3
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

По четвърта покана са входирани два проекта по мярката. Същите са одобрении от МИГ и входирани в ДФЗ.
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	4
	7
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	1
	7
	База данни на МИГ

	
	Проекти, предоставящи мобилни услуги
	Брой
	
	1
	База данни на МИГ, документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Общ обем на инвестициите
	лева
	310 045
	391 200
	

	Резултат
	Население, което се ползва от подобрените услуги
	%
	100
	40
	

	
	Създадени работни места
	Брой
	
	Постоянни 7

Временни 20
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

По мярката са постъпили общо 5 проекта, които са били одобрении от МИГ. Един от тях е отхвърлен от ДФЗ. Един е одобрен за финансиране.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	5
	12
	База данни на МИГ



	
	Бенефициенти
	Брой
	1
	8
	

	
	Дял на селата, където се изпълняват дейностите
	% от селата 
	40
	50
	База данни на МИГ, документи на проектите

	
	Общ обем на инвестициите
	лева
	516 620
	530 282,60
	

	Резултат
	Население, което се ползва от подобрената среда
	% 
	100
	40
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Създадени работни места
	Брой
	
	Постоянни 12

Временни 29
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

През отчетния период са постъпили 8 проекта. От тях 1 е отхвърлен от МИГ, а два от ОД ДФЗ. От одобрените 5 проекта два са одобрени за финансиране от ДФЗ.
Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	4
	7
	База данни на МИГ



	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	2
	6
	

	
	Защитени територии/зони, в които са извършени консервационни дейности
	Брой
	
	2
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки



	
	Общ обем на инвестициите
	лева
	122 712
	195 600
	

	Резултат
	Експонирани обекти от местното селско наследство
	Брой
	3
	4
	

	
	Брой проведени рекламни и информационни кампании
	Брой
	1
	10
	

	
	Създадените работни места
	Брой
	
	Постоянни 6

Временни 10
	

	
	Реализирали проект по Ос 3
	Брой
	1
	5
	Сключени договори с МИГ


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

През отчетния период са постъпили 5 проекта. От тях 1 е отхвърлен от МИГ. Останалите са входирани в ДФЗ, като по един е сключен договор за изпълнение.
Мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3».
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	
	3
	База данни на МИГ



	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	
	2
	

	
	Общ обем на инвестициите 
	лева 
	
	78 240 
	

	
	Участници в обученията
	Брой
	
	100
	Получени

сертификати 



	Резултат
	Получени дни обучение 
	      Брой
	
	40
	

	
	Дял на обучения, свързани със стартиране и управление на собствен бизнес
	%
	
	60
	

	
	Изготвили проект по Ос 3
	Брой
	
	15
	База данни на МИГ

	
	Реализирали проект по Ос 3
	Брой
	
	5
	Сключени договори с МИГ


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

Постъпиха два проекта одобрени от МИГ.Същите впоследствие са отхвърлени от ДФЗ, поради факта, че кандидатите не са изпълнили изискването на чл.13, ал.3 от Наредба 23. 
· Между-териториално и транснационално сътрудничество.
          По ос 4 от „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” МИГ Карнобат е подала две проектни предложения по мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество”:

· Проект „Пътят на виното – съвместен маркетинг на продукти и услуги, вдъхновени от общи традиции”, с партньор МИГ Лясковец-Стражица на стойност 189 089 лева
· Проект за подготвителна техническа помощ за съвместно кандидатстване с МИГ Тунджа, МИГ Средец и МИГ Харманли с проект с работно название „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на Югоизточна България” на стойност 19 558 лева.
И по двата проекта няма движение относно тяхното одобрение.
7. Проблеми. 

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

· Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;

· Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;

· Какви мерки следва да бъдат предприети.

            Основният проблем пред МИГ Карнобат за изминалият период бе следният: 
МИГ Карнобат е получил авансово плащане в размер на: 152 554,73  лева през м. септември 2012 г. В същото време през януари 2013 г. е подадена заявка за плащане за периода юни-декември 2012 г. в размер на 117 199,18  лева, а през юли 2013 г. втора заявка за периода януари –юни 2013 г. в размер на 40 329,85 лева. Едновременно с това бяха изпълнявани предвидените дейности в бюджета на МИГ за 2013 г., като до 31.12.2013 г. бяха извършени разходи на стойност на 66 108,97 лева. Изплащането на сумата по първата заявка стана едва на 23.12.2013 г. Така бяхме принудени да изпълняваме дейностите заложени в бюджета на стойност 223 638 лева при налични  152 554 лева. Всичко това води до изключително големи затруднение и риск да от проваляне изпълнението на заложените дейности. Това наложи и неизпълнението на някои от тях като например посещение в страна от ЕС с цел обмяна на добри практики или пък осъществяването на други като информационните кампании без изразходване на средства.

Пред вид , че решаването на тези проблеми не зависят от МИГ Карнобат , а от УО ние предвиждаме като мярка да предвидим отчитане на тримесечен период като опит за минимализиране на горепосочените проблеми. 

     8. Информиране.
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии. 

а) създаване и поддръжка на интернет страница:

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на територията на МИГ Карнобат е разработеният интернет портал с адрес www.mig-karnobat.eu От него се получава важна информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ Карнобат и процеса на прилагането на СМР; индикативни програми; актуални процедури /отворени покани/ за набиране на предложения /насоки за кандидатстване, формуляри, информационни събития, консултации и обучения на бенефициенти/; приключили процедури, кандидатстване и договаряне /подадени проекти, оценени проекти, финансирани проекти, одобрени нефинансирани проекти/; изпълнение на договори по одобрени и финансирани проекти по СМР /указания и документи, свързани с изпълнението/ добри практики; документи; галерия; полезни връзки.
Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието.

За отчетния период на интернет-страницата на МИГ са публикувани 56 информационни материала и публикации
           б) публикации
През отчетния период съгласно планирания бюджет са направени 14 платени публикации  и 6 информационни страници в местния общински седмичник - вестник „Карнобатски глас”, Карнобат.

Вестникът е избран за извършване на планираните публикации тъй като той е единственото седмично печатно издание в община Карнобат и се разпространява във всички 31 населени места на територията на общината.

За отчетния период са отпечатани следните:

      Всички материали за публикация са изготвени от екипа на проекти и съгласувани с УС.

Създадени са оптимални условия за популяризация и информиране на местната общност за целите и дейностите по прилагане на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Карнобат и подхода ЛИДЕР в изпълнение на Договор №РД-50-93/13.06.2012 г. между СНЦ”МИГ, МЗХ и ДФ”Земеделие-РА” , на чл.52 от наредба 23/18.12.2009г. на МЗХ, на Регламент (ЕО) № 1974/2006 и на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на територията на община Карнобат.
    в) „Отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ”

Създадени бяха следните  печатни рекламни материали за популяризация и информиране на местната общност за целите и дейностите по прилагане на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Карнобат и подхода ЛИДЕР 

-доставени на химикалки с гравирано логото на МИГ Карнобат – 190 бр.

-доставени часовник поставка за химикали с логото на МИГ Карнобат – 20 бр

-отпечатани и доставени джобни календари 9/6 - 100 бр.

-отпечатани и доставени календар с три тела с логото на МИГ Карнобат - 260 бр.

-отпечатани и доставени календар 135/205 с логото на МИГ Карнобат - 80 бр.

-отпечатани и доставени настолен календар 16.5/33 с логото на МИГ Карнобат - 20 бр.

-доставени на рекламни чадъри  с логото на МИГ Карнобат - 50 бр.

- доставени на рекламни чаши с логото на МИГ Карнобат - 40 бр.

- доставени на рекламни стенни часовници с логото на МИГ Карнобат - 16 бр 
9. Планирани дейности. 

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

	Дейности съгласно бюджета
	    2014 г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9
	10
	11
	12

	1.Управление на Стратегия за местно развитие-администриране на прилагане на дейности по мерки 431-1 и 4-1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Работа на външни експерти по прилагане на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.Работа на външни оценители по СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.Работа на Комисия за оценка 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Провеждане на проучване "Изследване степента на балансирано прилагане на страегията на територията на миг - изводи и оценки"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.Провеждане на проучване „Междинна оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от „МИГ Карнобат”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Двудневен семинар за членовете на екипа,УС и КС-14 човека на тема "Умения за работа в екип, делова комуникация и етика" 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Обучително посещение на местни лидери от различни сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на реализирани  успешни и иновативни проекти по мерките от СМР на МИГ Карнобат на територията страната
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Обучителни посещение на членовете на екипа,УС, КС и др. на територията на МИГ от страна от ЕС, за обмяна на опит и добри практики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Издаване на информационен бюлетин за резултатите от дейността, актуални събития и новини
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 Публикации, печат, в местната преса на актуални новини, обяви, покани за организирани събития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Подготовка, предпечан и печат на брошура, отчитаща резултатите на МИГ през текущата година
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Отпечатване на брошури, рекламни материали, материали за обучения и други свръзани с популяризиране дейността на МИГ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.Изработка на рекламни артикули на МИГ Карнобат - календари, химикалки, чаши, часовници, шапки, тениски, знаци и др
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Изготвяне на кратък филм отчитащ резултатите по прилагане на СМР и популяризиращ дейността на МИГ Карнобат 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Организиране на информационни кампании и форуми на територията на МИГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от частният сектор на тема: "Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат"- 1 обучение - 20 души/ за 2 дни 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от сектор селско стопанство на тема: "Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат"- 1 обучение - 20 души/ за 2 дни 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от публичният сектор, НПО, културни и образователни институции на тема: "Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат"- 1 обучение - 20 души/ за 2 дни 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Обучения на местни лидери на тема "Положителни и отрицателни практики на воденото от общностите  местно развитие" 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Финансово изпълнение на СМР
 Таблица 4

	Код на мярка 
	Име на мярката


	За периода на доклада

01.01.2013 – 31.12.2013 година

	
	
	Подадени

заявления
	Отхвърлени /оттеглени/

анулирани

заявления
	Сключени договори
	Изплатени



	
	
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 111
	Обучение, нформационни дейности и

разпространяване на научни знания
	
	
	
	
	 1
	21 571,37
	
	

	    121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	20
	1 132 215,60
	4
	204 454,81
	6
	298 452,95
	
	

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	1
	73 436,69
	
	
	
	
	
	

	 312
	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия
	8
	381 427,69
	
	
	
	
	
	

	 313
	Насърчаване на туристическите дейности
	2
	117 329,02
	
	
	
	
	
	

	 321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	5
	292 954,48
	1
	80 609,71
	
	
	
	

	 322
	Обновяване и развитие на населените места
	8
	804 825,08
	3
	288 204,55
	
	
	
	

	 323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	4
	122 101,46
	1
	58 020,00 
	1
	48 891,21
	
	

	 331
	Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3
	2
	59 245,58
	2
	59 245,58
	
	
	
	

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЩО:
	48
	2 924 290,03
	11
	690 534,65
	8
	368 915,53
	
	


Таблица 5
	Код на мярка 
	Име на мярката


	За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад 

	
	
	Подадени

заявления
	Отхвърлени /оттеглени/

анулирани

заявления
	Сключени договори
	Изплатени



	
	
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 111
	Обучение, нформационни дейности и

разпространяване на научни знания
	1
	29 307,78
	
	
	 1
	21 571,37
	
	

	    121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	20
	1 132 215,60
	4
	204 454,81
	6
	298 452,95
	
	

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	1
	73 436,69
	
	
	
	
	
	

	 312
	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия
	8
	381 427,69
	
	
	
	
	
	

	 313
	Насърчаване на туристическите дейности
	2
	117 329,02
	
	
	
	
	
	

	 321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	5
	292 954,48
	1
	80 609,71
	
	
	
	

	 322
	Обновяване и развитие на населените места
	8
	804 825,08
	3
	288 204,55
	
	
	
	

	 323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	5
	180 732,07
	1
	58 020,00 
	1
	48 891,21
	
	

	 331
	Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3
	2
	59 245,58
	2
	59 245,58
	
	
	
	

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	189 089,00
	
	
	
	
	
	

	ОБЩО:
	52
	3 201 317,42
	11
	690 534,65
	8
	368 915,53
	
	


Таблица 6 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР
	Код 
на 
мяр
ката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.
	Процент на субсидията по проекта, %
	Одобрен размер на субсидията, лв.
	Размер на изплатените от РА средства, лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	111
	Обучение, нформационни дейности и

разпространяване на научни знания
	Институт по земеделие – гр.Карнобат
	29 307,78
	
	100%
	
	

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Красимир Пенчев
	136 894,95
	
	44,57%
	
	

	
	
	Александър Сивенов
	136 780,00
	136 780,00
	50%
	68 390,00
	

	
	
	ЕТ "ЯХОНТ-С-Станчо Станков"
	129 733,00
	
	40%
	
	

	
	
	"Плодинвест" ЕООД
	136 809,10
	136 809,10
	40%
	54 763,24
	

	
	
	Димитър Тодоров
	110 616,48
	110 616,48
	40%
	44 246,59
	

	
	
	Шанс - 92 ЕООД
	136 809,10
	136 809,10
	40%
	54 763,24
	

	
	
	Станимир Минчев
	55 310,00
	55 310,00
	40%
	27 655,00
	

	
	
	ЕТ "Кунчо Калчев"
	136 700,00
	136 700,00
	40%
	54 680,00
	

	
	
	Венко Дечев
	 70 808,00
	 
	40%
	
	

	
	
	Добрин Боюклиев
	133 233,00
	133 233,00
	40%
	53 293,20
	

	
	
	"НИКОМА-2002"ЕООД
	110 037,00
	
	40%
	
	

	
	
	Иван Димитров
	135 290,00
	
	50%
	
	

	
	
	ЕТ"АСМАРАЛ-Теодор Иванов"
	125 470,41
	125 470,41
	40%
	50 188,16
	

	
	
	ЕТ „ЗДРАВКО СИВОВ”
	182 005,14
	
	40%
	
	

	
	
	ЕТ "Грозд-Георги Няголов"
	243 943,04
	
	40%
	
	

	
	
	ЗПК "Успех"
	241 280,00
	
	40%
	
	

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	ЕТ "Румяна Г.Димитрова"
	104 909,56
	
	70%
	
	

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия
	ЕТ"Универсал-7-Петър Димов"
	89 383,70
	89 190,39
	70%
	62 433,27
	

	
	
	Дървопласт -КарнобатЕООД
	96 993,00
	
	80%
	
	

	
	
	ПАРТНЬОРИ-А.Т.ЕООД
	97 201,93
	
	70%
	
	

	
	
	"ПРО-КЕЙ"ООД
	29 524,00
	
	70%
	
	

	
	
	"КУНДОЛИНИ" ЕООД
	91 167,33
	
	70%
	
	

	
	
	ЕТ "ИПСИМП Педиатричен кабинет – д-р Екатерина Андреева"
	17 533,60
	
	70%
	
	

	
	
	"ДИДИКАР" ЕООД
	11 777,50
	
	70%
	
	

	
	
	ЕТ "СЪНЛАЙТ-Анелия Казакова"
	97 330,93
	
	70%
	
	

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Карнобат
	58 667,58
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	58 661,44
	
	100%
	
	

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони


	Община Карнобат
	69 546,54
	67  815,16
	100%
	 67 815,16
	

	
	
	Община Карнобат
	97 699,99
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	97 745,88
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	45 052,35
	
	100%
	
	

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Църковно настоятелство при храм"Св.Йоан Богослов",с.Черково
	117 038,05
	116 454,37
	100%
	116 454,37
	

	
	
	Община Карнобат
	95 875,52
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	94 292,74
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	94 677,25
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	114 736,97
	
	100%
	
	

	323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	Община Карнобат
	58 630,61
	48 891,28
	100%
	48 891,28
	

	
	
	Община Карнобат
	11 150,00
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	8 970,00
	
	100%
	
	

	
	
	Община Карнобат
	43 962,07
	
	100%
	
	

	ОБЩО:
	3 953 555,54
	1 294 079,29
	
	65 8403,51
	


Таблица 7 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)
	Код на мяр
ката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление

(Моля, посочете вярното)
	Мотиви за отхвърляне на заявлението

(Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Агрошанс Комерс ЕООД
	136 809,10
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	
	
	Балкан Агро Груп ЕООД
	136 809,10
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	
	
	ЗПК "Нива"
	113 090,83
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	
	
	ЗПК "Успех"
	124 230,00
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Карнобат
	80 609,71
	отхвърлено
	Недопустими дейности

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Община Карнобат
	95 875,52
	отхвърлено
	Непълна документация

	
	
	Община Карнобат
	94 292,74
	отхвърлено
	Непълна документация

	
	
	Местно поделение на БПЦ при храм "Св.Архангел Михаил", с.Крушово
	98 036,29
	отхвърлено
	Непълна документация

	323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	Начално училище "Христо Ботев"-с.Соколово
	58 020,00
	отхвърлено
	Непълна документация, 

	331
	Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3
	Център за професионално обучение"Агроуниверс"2006
	38 271,58
	оттеглено
	

	
	
	СНЦ «Камара на инсталаторите в България»
	20 974,00
	оттеглено
	

	ОБЩО:
	997 018,87
	  
	


*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

11. Мониторинг и оценка.

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.

Изготвен е от изпълнителния директор на МИГ годишен доклад за напредъка на изпълнение на СМР. Същият е одобрен от КС и предаден на УС.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  
Списък на ключовите достижения и конкретни резултати 


Екипа на МИГ и членовете на УС трябваше да реагират спешно по изготвянето на искане за анекс, касаещ прехвърлянето на средства от неатрактивни мерки към такива ползващи се с подчертан интерес от гражданите на общината. Така се открива възможност за усвояването на бюджета в максимален обем.
13. Приложения


Дата: 14.02.2014 г.
Кремена Събева
/Име и фамилия на председателя на УС/

Подпис и печат на МИГ
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