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1. Кратко резюме на извършената дейност:
През отчетният период от 01.01.2014  г. - 31.12.2014 г. продължи изпълнението на Стратегията на МИГ КАРНОБАТ  по Договор № РД 50-93/13.06.2012 г. за финансиране на СМР. През този период бяха изпълнени дейности по:
Текущо оперативно управление на СМР от екипа за управление;

 Дейности по прилагане на СМР
 – създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – актуализиране на разработените и разписани в процедурите за прилагане на СМР документи – насоки за кандидатстване  по отделните мерки на СМР, формуляри, свързани с процеса на консултиране и подпомагане, образци на документи за кандидатстване по отделните мерки на СМР, формуляри, свързани с процеса на оценка на проектните предложения
  – публикуване на покани за прием на проектни предложения по мерките от СМР; прием на проектни предложения, оценка за административно съответствие и допустимост на кандидати, дейности и разходи, включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия.
· Приемане и регистриране на Заявления за кандидатстване

· Организиране на комисиите за избор на проекти.

· Входиране на одобрените проекти по съответните покани в ОД на ДФЗ Бургас. 

Дейности за информиране и публичност

· Отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ
· Публикации и съобщения в местни медии и на интернет страницата на МИГ Карнобат

· Проведени форуми на територията на общината  за популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ Карнобат
Дейности за проучвания и анализи на съответната територия

Дейности за постигане на обществена активност на територията на МИГ Карнобат

·  Проведени обучение на екипа и на членовете на УС и КС 
· Проведени обучение на местни лидери и представители на различни сектори 
През отчетния период, Управителният съвет и екипът на МИГ Карнобат  осъществиха всички заложени в индикативния график действия по изпълнение на СМР като реален отговор на очакванията на местните общности за осъществяването на съвместни действия на публичния, гражданския и частния сектор, насочени към създаване изпълнението на целите, заложени в Стратегията на МИГ Карнобат.

2. Цели на стратегията за местно развитие.

Стратегическата цел на Стратегията за местно развитие е Повишаване качеството на живот за територията на община Карнобат посредством използване на подхода ЛИДЕР за подпомагане развитието на конкурентноспособни земеделие и икономика,  разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална нфраструктура, съхраняване и развитие на културно-историческия и природен потенциал и укрепване на капацитета на местната общност за управление развитието на територията.
За постигане на стратегическата цел на СМР са определени следните приоритети:
1.Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите; 
2. Подобряване качеството на живот в територията;

3. Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията. 

Специфичните цели по приоритет 1: Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите са:

1.1.Създаване на условия за развитие на конкурентни селско стопанство, малък и среден бизнес и преработвателна промишленост.
Демографските и финансови проблеми, недостатъчната предприемчивост на хората, придружена с дребна собственост и липса на политика за изграждане, подкрепа и функциониране на малки семейни фирми със затворен цикъл, са основните причини, задържащи развитието на отрасъл ”Земеделие”. Стопанствата на територията са с недостатъчно модернизирана техническа и материална база. Не се извършва в достатъчна степен преработка и добавяне на стойност, реклама и маркетинг на селскостопанската продукция. В тази връзка първият приоритет на СМР е насочен към подпомагане развитито на аграрния сектор чрез  обновяване на материалната му база и внедряване на съвременни технологии за постигане на по-висока производителност и качество. Наред с модернизиране на традиционното земеделие ще се използват подходящите условия и за развитие на екологично земеделие.

1.2.Насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на икономиката чрез развиване на дейности и услуги, създаващи доходи извън земеделския сектор (вкл. туристически дейности).
Липсата на достатъчно възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на работната сила, безработицата и ниските доходи. Ето защо ще се насърчава бизнес развитието и предприемачеството чрез подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности на фермерските домакинства и на цялото население с цел повишаване на доходите, намаляне на безработицата и дългосрочна икономическа стабилност. Помощта ще бъде предоставена за създаване на работни места в дейности, базирани на местните ресурси. Поставяне основите за развитие на алтернативен туризъм също е възможност за стимулиране на местното предприемачество и увеличаване на заетостта.

1.3.Повишаване на професионалните знания и умения сред бизнеса и населението с цел подобряване  на организацията, условията на труд и създаване на възможности за допълнителна трудова заетост.
Ще се насърчава повишаването на специализирани знания и квалификация и технологичното и бизнес консултиране с цел подобряване на организацията на производство и качеството на продукцията и на услугите.
Специфичните цели по приоритет 2: Подобряване качеството на живот в територията са:

2.1. Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги за населението (вкл. за децата и уязвимите групи).

Достъпът и качеството на основните услуги за населението и селската инфраструктура са фактор за задържане на хората и за създаване на бизнес възможности. Ще бъде предоставена инвестиционна подкрепа за смекчаване усещането за социална изолация чрез подобряване на инфраструктурата за услуги, отдих, спорт и развлечения и предоставяне на услуги - информационни, бизнес, социални, здравни, културни и др. Ще се акцентира върху подпомагането на уязвимите групи чрез: създаване на подходящи условия за труд на хора с увреждания и за интеграцията им в обществото; консултации за деца от семейства в риск; изграждане на кризисен център за социална и психологическа подкрепа; социални услуги за хора в неравностойно положение; подобряване организацията на услугите по домовете вкл.отдих за стари хора; 

2.2. Подобряване на качеството на техническата, социалната и културна инфраструктура за създаване на по-добра жизнена среда в населените места.
Инвестициите ще  подпомагат обществените центрове (читалища, музеи, религиозни и др. общности) за възстановяване на ролята им на средища за общуване и организиране на културни събития свързани с местната идентичност. Средства ще бъдат насочени и за осъвременяване на сградния фонд, материалната база, за културни, образователни и религиозни дейности
Специфична цел по приоритет 3: Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията
3.1. Опазване, развитие, промотиране и маркетинг на  културното и природно наследство на територията.
Третият приоритет на СМР е насочен към дейности, целящи да се привлече вниманието на обществеността  към опазване и промоциране на местната култура, традиции, идентичност и природа. Ще се опознае, изучи и представи културно–историческото и природно наследство с акцент върху неговото опазване, възстановяване и реклама. Ще се инвестира за: възстановяване на  местни празници, събори, панаири, паметници, църкви, читалища; възможности за изява на деца и възрастни; проучвания и популяризиране на местния фолклор; създаване и разпространение на мултимедийни и виртуални продукти за културни обекти и събития, природни забележителности и др. Ще се инвестира за поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство.

3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.

Действията на МИГ Карнобат през отчетния период, свързани с изпълнението на Стратегията за местно развитие основно бяха насочени към:

_ Дейности, свързани с подготовката и публикуването на покани за кандидатстване;

_ Дейности, свързани с процедурите за оценка и избор на проектни предложения, подадени по обявените през периода на доклада процедури на прием на заявления за подпомагане

_ Дейности по информиране, консултиране, подпомагане и обучения на потенциалните бенефициенти – интернет страница;тематични публикации, издаване и разпространение на информационен тримесечен и годишен бюлетин на МИГ; телевизионни предавания; обучения на екипа и членовете на УС и КС; обучения на местни лидери от територията на МИГ с цел повишаване активността на местните общности в участието в процесите на прилагане на СМР на МИГ Карнобат

Всички планирани дейности, свързани с прилагането на СМР и придобиването на умения и обществена активност са изпълнени в съответствие с одобрената Стратегия за местно развитие, Договор № РД 50-93/11.06.2012 Заповед № РД 09-354 от 27.05.2014 година на министъра на земеделието и храните за одобрени дейности и разходи за управление на местната инициативна група, придобиване на умения и постигане на обществена активност за Местна инициативна група Карнобат.
Таблица 1 

	Индикатор
	Цел за периода 2012 – 2015 според СМР


	Постигнато за периода на годишния доклад
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, вкл. периода, обхванат от годишния доклад

	Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) 
	806,147 кв.км.

	Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР
	25 187 към 31.12.2011 г. - последно преброяване

по данни на НСИ)

	Брой проекти, финансирани от СМР 
	60
	38
	43

	Брой участници, успешно завършили обучение 
	190
	158
	416


3.1. Действия на МИГ по изпълнение на СМР – прилагане на мярка 41
През отчетния период бяха отворени 2 покани за прием на проектни предложения  както следва:

· На основание на решение № 39 от 15 заседание на УС на МИГ Карнобат, проведено на 03.01.2014 г. бе обявен Пети прием на проекти за периода от 20.01.2014 г. до 25.02.2014 г. по следните мерки от Стратегията за местно развитие:

- Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” с бюджет на стойност 7 736,41 лв.
- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” с бюджет на стойност  99 079.42 лв.
- Мярка 311 „ Разнообразяване към неземеделски дейности” с бюджет на стойност  96 404.21 лв.
-  Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” с бюджет на стойност  140 988,03 лв.,
- Мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с бюджет на стойност  82 852,62 лв.

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с бюджет на стойност   13 662,07  лв.
- Мярка 323  «Опазване и възстановяване на селското наследство» с бюджет на стойност  82 609,04 лв.
- Мярка 331  „Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3” с бюджет на стойност  78 233,20 лв.,
     По мярка 121 са постъпили 2 проектни предложения , по мярка 312 са постъпили 4 проектни предложения, по мярка 321, 323 и 331 по 1 проектно предложение.
              В съответствие с процедурите на МИГ предложенията са разгледани и одобрени от Комисията за избор на проекти, като одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по мярка 121 е  89 526,35 лева за един проект, по мярка 312 – 128 636,34 лв. за три проекта, по мярка 321 - 70 032,06 лева за 1 проект, по мярка 323 - 57 397,85 лева за един проект и по мярка 331 - 22 113,60 лева за един проект. Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по този прием е 367 706,20 лева. Информацията за БФП за отделните проекти, подадени по мярката, е дадена в таблица 6 в т.10 от доклада
· На основание на решение № 48 от Протокол № 20 от 04.08.2014 г. на УС на МИГ Карнобат, бе обявен Шести прием на проекти за периода от 21.08.2014 г. до 10.09.2014 г. по следните мерки от Стратегията за местно развитие:

- Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” с бюджет на стойност 7 736,41 лв.
- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” с бюджет на стойност  14 833.61 лв.

- Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” с бюджет на стойност  99 138.64 лв.
-  Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” с бюджет на стойност  77 922,67 лв.,
- Мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности”  с бюджет на стойност 4 954,25 лв.

- Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” с бюджет на стойност  132 452,98 лв.

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с бюджет на стойност   43 182,10   лв.
- Мярка 323  «Опазване и възстановяване на селското наследство» с бюджет на стойност  36 687,11 лв.
- Мярка 331  „Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3” с бюджет на стойност  78 233,20 лв.,
     По мярка 312 са постъпили 4 проектни предложения , по мярка 321 са постъпили 2 проектни предложения и по мярка 323 - 1 проектно предложение.

     В съответствие с процедурите на МИГ предложенията са разгледани и одобрени от Комисията за избор на проекти, като одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по мярка 312 е  66 586,26 лева за един проект, по мярка 321 – 132 444,32 лв. за два проекта и по мярка 323 - 36 665,81 лева за един проект. Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по този прием е 235 696,39 лева. Информацията за БФП за отделните проекти, подадени по мярката, е дадена в таблица 6 в т.10 от доклада

      През периода на доклада са сключени 40 договора с получатели на финансова помощ по СМР на МИГ Карнобат на обща стойност 2 303 767,62 лева, както следва:
 По мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”  – 1 договор. Стойност на субсидията - 21 571,37 лева.

По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 14 договора със обща стойност на субсидията 838 748,65 лева
По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – 1 договор. Стойност на субсидията - 70 702,26 лева.
По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – 9 договора със обща стойност на субсидията 366 822,55 лева
По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” – 2 договора със обща стойност на субсидията 112 395,55 лева
По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” – 3 договора със обща стойност на субсидията 247 530,85 лева

По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 5 договора със обща стойност на субсидията 487 100,50 лева

По мярка 323 «Опазване и възстановяване на селското наследство» – 5 договора със обща стойност на субсидията 158 895,89 лева
        През периода успешно приключиха 15 проекта – 13 по мярка 13, 1 по мярка 312 и 1 по мярка 321  

Действия на МИГ по изпълнение на СМР – прилагане на мярка 431-1
1. Извършени проучвания и анализи:

· Проучване: „Изследване степента на балансирано прилагане на стратегията на територията на МИГ – изводи и оценки”; 

             За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на проучването е избран „Про Експерт Консулт” ЕООД, Пловдив

              Проучването е проведено в периода август - септември 2014 г. с обхват на следните целеви групи: населението на община Карнобат и представители по основни сектори – бизнес, местна власт, НПО, граждани, институции, фермери, земеделски производители, уязвими групи;

              В резултат на извършеното проучване от изпълнителя са разработени 2 типови анкетни карти за събиране на информация за степента на публичност и информираност на населението на общината по отношение съдържанието и начините на прилагане на стратегията за местно развити; разпространени са 48 броя индивидуални анкетни карти; разпространени са 50 броя специфични анкетни карти; получена е обратна връзка от анкетираните с общ брой изчерпателно и достоверно попълнени анкетни карти: 48 бр. индивидуални и 50 броя общи;  проведени 20 броя телефонни интервюта.
               Проучването е осъществено при следното секторно представителство:
 62,5% от публичен и обществен сектор;  27,1% от частен сектор – бизнес и земеделиеи и                                                    10,4%  от други сектори; 

-разпределение по пол и възраст: 54% мъже,  46% жени, 23% до 35 години и 77% над 35 години

 -по образование: 10,4% висше образование, 87,5% средно и средно специално образование              

                Подготвен е Доклад за извършеното проучване, анализ на извършеното проучване с посочени силни  и слаби страни.
               Формирани са изводи и оценки за балансираното прилагане на СМР след крайната фаза на договориране  

·  Проучване „Междинна оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от МИГ Карнобат, относно постигнатите основни цели заложени в Стратегията, анализ на проблемите свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки от СМР” 
               За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на проучването е избран „Про Експерт Консулт” ЕООД, Пловдив

Проучването е проведено в периода август - септември 2014 г. с обхват на следните целеви групи:

               Целеви групи на заданието: населението на община Карнобат и представители по основни сектори – бизнес, местна власт, НПО, граждани, институции, фермери, земеделски производители, уязвими групи;

               В резултат на извършеното проучване от изпълнителя е извършена междинна оценка на изпълнението на Стратегията. Анализирани са проблемите, свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки. Формирани са изводи, мнения, препоръки в изготвените анализи.Разпространени са 48 броя индивидуални анкетни карти и  50 броя специфични анкетни карти, като е получена е обратна връзка от анкетираните с общ брой изчерпателно и достоверно попълнени анкетни карти: 48 бр. индивидуални и 50 броя общи. Проведени са 20 броя телефонни интервюта
               Проучването е осъществено при следното секторно представителство:

 2% от публичен и обществен сектор, 18% от частен сектор – бизнес,                                                    46% от частен сектор – земеделие,  34%  граждани

-разпределение по пол и възраст: 60% мъже, жени 40% до 35 години и                                                          60% над 35 години

 -по образование: 26% висше образование, 64% средно и средно специално образование              

              Подготвен е Доклад за извършеното проучване и анализ на извършеното проучване с посочени силни  и слаби страни

              Извършена е  междинна оценка на изпълнението на Стратегията   

2. Обучения на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие:
· Обучително посещение на екипа, УС, КС и др. на територията на МИГ от страна от EС, за обмяна на опит и добри практики.

             За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на дейността е избран „Евробул Трейнинг” ООД, София 
             Обучителното посещение бе организирано и проведено в Италия, на територията на действие на най-големия МИГ за областта Ломбардия – GAL Valle Brembana през периода 9-13 септември, при следния дневен ред:

            Първи ден – пристигане и настаняване в гр.Ронкола. Разглеждане на панаира и стария гряд на Бергамо

            Втори ден – посещение на обекти от културно-историческото наследство на Италия в долината на Брембана и Серина.Разглеждане на Милано, катедралата и музея на Леонардо да Винчи.

           Трети ден – коктейл сдегустация на питиета и продукти, местно производство.      Посещение на Завода на дървото.Посещение на Природно-изследователски институт.

           Четвърти ден – посещение на „Пътя на сиренето” и среща с екипа на GAL Valle Brembana 

            Всички участници 14 души попълниха анкетни карти и получиха сертификати за участие.

· Двудневен семинар за членове на екипа, УС, КС – 14 човека на тема:„Умения за работа в екип, делова комуникация и етика”.

            За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на обучението е избран „Зона Сървис” ЕООД, Ямбол  

            Семинара се проведе на 13 – 14 декември 2014 г., в Заседателната зала на Община Карнобат, като беше организиран на два модула: Модул 1 „Умения за работа в екип” и Модул 2 „Делова комуникация и етика”. 

             По модулите бяха изготвени и представени презентации. Лекциите и дискусиите обхванаха следните теми: „Какво е екип”, „Жизнен цикъл на екипа”, Роли в екипа”, Комуникации-общи положения”, „Цели и елементи на комуникацията”, „Видове комуникация”, „Бариери в общуването и ефекти на междуличностните отношения”, „Невербална комуникация”, „Основни принципи на деловите контакти”, „Невербални знаци”, „Управление на конфликти и административна етика”. 

               Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка. Участниците в семинара получиха сертификати за участие. 
3.  Популяризиране, информиране и публичност
Извършвани са чрез интернет страницата на МИГ Карнобат, тематични публикации, издаване на информационен тримесечен и годишен бюлетин, подготовка на информационни материали, подготовка и излъчване кратък документален филмза МИГ Карнобат и други свързани с популяризиране дейността на МИГ. Подробно описание е дадено в т.8 на Доклада.
4. Обучения на местни лидери.
· Обучително посещение на местни лидери от различни сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на реализирани успешни и иновативни проекти по мерките от СМР на МИГ Карнобат на територията на страната”.

  За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на обучението е избран „Зона Сървис” ЕООД, Ямбол                    

 Обучението се проведе на 10 – 11 декември 2014 г., като бяха посетени обекти на територията на МИГ Гълъбово и МИГ Харманли. Участваха 14 човека.

На 10.12.2014 г. участниците посетиха МИГ Гълъбово. Проведе се среща с екипа на домакините и бяха посетени три обекта. Два от тях с бенефициент община Гълъбово по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” – с предмет възстановяване на детски плащадки и проект по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – за закупуване на оборудване за автосервиз.

На 11.12.2014 г. участниците посетиха МИГ Харманли. След среща с екипа на МИГ бяха посетени обект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – за закупуване на трактор, проект по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – с предмет, изграждане на магазин за хранителни стоки и кафене и проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – ремонт на улица в село Българин.

Всички участници попълниха анкетни карти за обратна връзка и получиха сертификати за участие. 
· Обучение на одобрени и потенциални бенефициенти от частния сектор на тема:”Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките от сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат”.

  За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на обучението е избран -„Ес Пи Консулт БГ” ООД, Шумен                     
 Обучението се проведе на 15 – 16 декември 2014 г., в Заседателната зала на Община Карнобат, като в него участваха 20 души.                 

             Целта на обучението бе участниците да се запознаят със същността на проекта, рисковете и заплахите при реализирането му, както и конкретните цели за постигането на които ще допринесе реализирането на всеки проект.Дискутирано беше какви ключови дейности трябва да бъдат осъществени и в каква последователност, за да се постигнат очакваните резултати. Бяха представени презентации по разискваните теми. 

             Обхванати бяха следните теми: „Представяне на модел за управление на проект в частния сектор”, „Мониторинг на проекти в частния сектор”, „Срокове за изпълнение.Изисквания на авансовите, междинните и окончателни плащанияза проекти в частния сектор”, „Особености при строителство.Често допускани грешки при подаване на заявки за плащане”, „Изменение на тристранния договор – начини и стъпки за искане на промяна”, „Условия за изпълнение на дейностите по проекта в частния сектор и контрол по мерките”, „Осигуряване на публичност”, „Успешни практики и често допускани грешки”. 

Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка. Участниците в семинара получиха сертификати за участие. 
·  Обучение на одобрени и потенциални бенефициенти от  сектор селско стопанство на тема:”Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките от сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат”.

    За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на обучението е избран -„Ес Пи Консулт БГ” ООД, Шумен                     

  Обучението се проведе на 17 – 18 декември 2014 г., в залата на Административния център на Община Карнобат, като в него участваха 20 души.                 

   Целта на обучението бе участниците да се запознаят със същността на проекта, рисковете и заплахите при реализирането му, както и възможностите за елеминирането им, с правилно финансово управление, мониторинг и отчитане на одобрени проектни предложения, изпълнявани съгласно СМР на МИГ Карнобат.Дискутирани бяха общите цели, за постигането на които ще допринесе изпълнението на всеки един проект, както и конкретните цели, които ще се постигнат с изпълнението му. Бяха представени презентации по разискваните теми. 

  Обхванати бяха следните теми: „Представяне на модел за управление на проект в  сектор селско стопанство”, „Мониторинг на проекти в сектор селско стопанство”, „Срокове за изпълнение.Изисквания на авансовите, междинните и окончателни плащанияза проекти в  сектор селско стопанство”, „Често допускани грешки при подаване на заявки за плащане”, „Изменение на тристранния договор – начини и стъпки за искане на промяна”, „Условия за изпълнение на дейностите по проекта в сектор селско стопанство и контрол по мерките”, „Осигуряване на публичност”, „Успешни практики и често допускани грешки”. 

Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка. Участниците в семинара получиха сертификати за участие. 
·  Обучение на одобрени и потенциални бенефициенти от  публичния сектор, НПО, културни и образователни институции на тема:”Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките от сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат”.

 За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на обучението е избран -„Ес Пи Консулт БГ” ООД, Шумен                                
 Обучението се проведе на 17 – 18 декември 2014 г., в Заседателната зала на Община Карнобат, поради непредвиден ремонт на Археологическия музей, където трябваше да се проведе по програма, като в него участваха 20 души.                 
 Участниците бяха запознати с документите необходими за отчитане, видове заявки за плащане, причините поради които се налага сключването на анекс към договора, как правилно да се съхранява и обработва цялата документация по проекта, мониторинга на който подлежат бенефициентите, практически и казуси. Дискутирани бяха оправилата и начините, по които правилно да се отчитат проектите за да се избегне налагането на финансова корекция. Изяснено беше какви ключови дейности трябва да бъдат осъществени и в каква последователност, зае да бъдат постигнати очакваните резултати.Участниците проявиха голяма активност, заинтересованост и отговорност в процеса на обучението. Бяха представени презентации по разискваните теми. 

  Обхванати бяха следните теми: „Представяне на модел за управление на проект в  публичния сектор, НПО, културни и образователни институции”, „Мониторинг на проекти в публичния сектор, НПО, културни и образователни институции”, „Срокове за изпълнение.Изисквания на авансовите, междинните и окончателни плащанияза проекти в  публичния сектор, НПО, културни и образователни институции”, „Често допускани грешки при подаване на заявки за плащане”, „Изменение на тристранния договор – начини и стъпки за искане на промяна”, „Условия за изпълнение на дейностите по проекта в публичния сектор, НПО, културни и образователни институции и контрол по мерките”, „Осигуряване на публичност”, „Успешни практики и често допускани грешки”. 

Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка. Участниците в семинара получиха сертификати за участие. 
·   Обучение на местни лидери на тема: ”Положителни и отрицателни практики на воденото от общностите местно развитие”.

  За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на обучението е избран -„Ес Пи Консулт БГ” ООД, Шумен                     
Обучението се проведе на 19 – 20 декември 2014 г., в Заседателната зала на Община Карнобат, като в него участваха 40 души.                 

    Участниците бяха запознати с последния вариант на ПРСР и конкретно с това какво се предвижда относно новия подход ВОМР. Изяснени бяха новите възможности за мултифондово финансиране и произтичащите от това плюсове и минуси. Участниците проявиха голяма активност, заинтересованост, дискутирайки интересуващите ги теми. и отговорност в процеса на обучението. Бяха представени презентации по разискваните теми. 

      Обхванати бяха следните теми: „Какво представлява воденото от общностите местно   развитие (ВОМР) и защо трябва да бъде използвано”, „Придобиване на знания за ВОМР”, „Цели, възможности за прилагане и финансиране на стратегиите за ВОМР”, „Представяне на подмерките по ВОМР”, „Прилики и разлики между подхода „Лидер” и ВОМР”, „Дискусии и въпроси”. 

      Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка. Участниците в семинара получиха сертификати за участие. 
Времева таблица на извършените дейности за 2014 година по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие 
Таблица 1а
	№
	Дейности 
	месец

	
	
	1
	2
	3
	 4
	 5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Проучване "Изследване степента на балансирано прилагане на страегията на територията на миг - изводи и оценки" 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проучване „Междинна оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от „МИГ Карнобат”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Двудневен семинар за членовете на екипа,УС и КС на тема "Умения за работа в екип, делова комуникация и етика"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Обучително посещение на местни лидери, бенефициенти,  екипа и УС на реализирани  успешни и иновативни проекти по мерките от СМР на МИГ Карнобат на територията страната
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Обучителни посещение на членовете на екипа,УС, КС и др. на територията на МИГ от страна от ЕС, за обмяна на опит и добри практики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Изработка и поддръжка на интернет страница. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Издаване на информационен бюлетин за резултатите от дейността, актуални събития и новини
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Подготовка и печат на брошура, отчитаща резултатите на МИГ през текущата година
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността покани за организирани събития.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Отпечатване на брошури, рекламни материали и др. популяризиращи дейността на МИГ. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Изработка на рекламни артикули на МИГ Карнобат 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Изготвяне на кратък филм отчитащ резултатите по прилагане на СМР и популяризиращ дейността на МИГ Карнобат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Организиране на информационни кампании и форуми на територията на МИГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Обучения на бенефициенти от частният сектор на тема: "Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Обучения на бенефициенти от сектор селско стопанство на тема: "Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	16
	Обучения на бенефициенти от публичният сектор, НПО, културни и образователни институции на тема: "Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	. Обучения на местни лидери на тема "Положителни и отрицателни практики на воденото от общностите  местно развитие"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Управление на Местната инициативна група.

Управлението на МИГ Карнобат се извършва от колективен управителен орган – Управителен съвет, чиито правомощия са уредени в Устава на Сдружението. Оперативното управление и прилагане на Стратегията за местно развитие се осъществява от оперативен управленски и изпълнителен екип в състав, сформиращи звеното за администриране на проекти по Стратегията за местно развитие : изпълнителен директор, експерт по прилагане на дейностите на стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент. През отчетния период не са извършвани промени в екипа на МИГ, управителния съвет и общото събрание на МИГ Карнобат 
Оперативен екип на МИГ:

1. Изпълнителен директор : Щерьо Чавдаров Черногоров
2.Експерт по прилагане на дейностите на Стратегията за местно развитие: Минка Петрова Димитрова-Минчева
3. Счетоводител: Бойка Денева Денева-Карастоянова
4. Технически асистент: Минка Трендафилова Христова
Управителен съвет на МИГ
	Име, презиме, фамилия
	Позиция в УС
	Сектор

	Кремена Красимирова Събева
	Председател
	публичен

	Тотка Георгиева Атанасова
	Зам. председател
	публичен

	Станчо Стоянов Станков
	Член
	публичен

	Живка Костова Хазърбасанова
	Член
	стопански

	Съби Рачев Тодоров
	Член
	стопански

	Румен Лефтеров Генов
	Член
	Селско стопанство

	Драгомир Господинов Вълчев
	Член
	стопански


5. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

Таблица 2

	Вид индикатор
	Индикатор
	Цел до края на стратегията
	Постигнато в периода, обхванат от доклада 
	Постигнато за периода от началото на прилагане на СМР, вкл. периода, обхванат от год. доклад

	Изходен
	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	120
	8
	109

	
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	190
	158
	416

	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР
	60
	16
	68

	
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване,бр *
	N/A
	12
	53


*Проекти одобрени от МИГ и входирани в ОД ДФЗ
Таблица 3

	Индикатор
	Стойност съобразно специфичните цели за периода 20012-2015
	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане 

	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност
	6
	7

	Брой на участниците в дейностите по обучение 
	190
	158

	Брой на участниците в дейностите по информиране
	N/A
	30


Таблица 3а – специфични индикатори от СМР на МИГ Карнобат
	ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР

	Вид 
	Индикатор
	ед. м.
	Цел до края на стратегията
	Постигнато в периода, обхванат от доклада
	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията,вкл.периода обхванат от год.доклад

	Изходен
	Проекти, финансирани по СМР
	бр.
	60
	38
	43

	
	Брой подпомогнати бенефициенти
	бр.
	55
	38
	43

	
	Обща стойност на одобрените искания за плащане 
	лв.
	2 789 261,17
	1 133 905,94
	1 133 905,94

	
	Постъпили заявления от млади хора (до 40 г.)
	%
	30
	4
	30

	
	Постъпили заявления от жени
	%
	15
	5
	22

	
	Осъществени консултации 
	бр.
	120
	8
	109

	
	Информационни срещи
	бр.
	10
	0
	4

	
	Информационни семинари
	бр.
	6
	2
	10

	Резултат
	Създадени работни места
	бр.
	Постоянни-69
	Постоянни-14
	Постоянни-14

	
	
	
	Временни-140
	Временни-12
	Временни-12

	
	Обучени хора, от тях жени
	бр.
	190/50
	144/63
	416/203

	
	Обучени хора от уязвимите групи
	бр.
	30
	5
	18

	
	Обучени младежи (до 40 г.)
	бр.
	65
	24
	91

	
	Обучени земеделски производители
	бр.
	75
	20
	70

	
	Новосъздадени неземеделски микропредприятия
	бр.
	8
	4
	6

	
	Население, обхванато от проекти, свързани с подобряване на достъпа до услуги
	%
	40
	75
	75

	
	Местно население, което се ползва от подобрената среда
	%
	40
	75
	75

	
	Експонирани обекти на местното селско наследство
	бр.
	4
	7
	7


               Към края на 2014 г. са изпълнени в значителна част целите залегнали в Стратегията за местно развитие на МИГ Карнобат.
               Съгласно таблица 2 индикаторите относно консултирани бенефициенти, участници в дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност, както и броя на подадени в МИГ проектни предложения е над заложеното.

               Съвсем очаквано е и изпълнението на индикаторите в таблица 3 и таблица 3а.

               Сумата на сключените договори е 91.3% от бюджета по мярка 4.1.

               До момента има открити 14 постоянни работни места и 12 временни. Това се обяснява с че броя на приключилите проекти е 15. Останалите 33 са в процес на изпълнение, подготовка за започване или чакащи сключване на договори. От тях 6 проекта по мярка 323 и 1 по мярка 111 не предвиждат създаването на работни места /макар в индикаторите за М323 да са предвидени 6 постоянни работни места/, докато останалите 26 проекта предвиждат откриването на около 35 постоянни и около 200 временни работни места, с което ще се приближим до стойностите заложени в СМР.        
              При изготвянето на Стратегията се е разчитало на много на брой малки проекти, но при изпълнението се видя, че бенефициентите предпочитат проекти със стойности близки до максимално определените. По тази причина одобрените проекти са по-малко на брой, като и някои индикатори като брой разкрити работни места също ще е по-нисък от заложеното. Това обаче не се отразява на качеството и устойчивостта на проектите. 
6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

6.1.Цел на стратегията – формулировката по стратегията
Повишаване качеството на живот за територията на община Карнобат посредством използване на подхода ЛИДЕР за подпомагане развитието на конкурентноспособни земеделие и икономика,  разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална нфраструктура, съхраняване и развитие на културно-историческия и природен потенциал и укрепване на капацитета на местната общност за управление развитието на територията.
6.2.Стратегически цели – формулировката по стратегията

За постигане на стратегическата цел на СМР са определени следните приоритети:
►Приоритет 1:Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите; 
► Приоритет 2:Подобряване качеството на живот в територията;

► Приоритет 3:Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията. 

6.3.Специфични цели – цялостна стратегическа рамка

С оглед постигането на определените приоритети и стратегическата цел на СМР за територията на МИГ „Карнобат” са определени и следните специфични цели по приоритети

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Повишаване качеството на живот за територията на община Карнобат посредством използване на подхода ЛИДЕР за подпомагане развитието на конкурентноспособни земеделие и икономика,  разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална нфраструктура, съхраняване и развитие на културно-историческия и природен потенциал и укрепване на капацитета на местната общност за управление развитието на територията.


	ПРИОРИТЕТ 1:

Стабилизиране на местната икономика чрез повишаване на конкурентната способност на земеделието и разнообразяване на бизнеса и услугите
	ПРИОРИТЕТ 2:

Подобряване на качеството на живот в територията
	ПРИОРИТЕТ 3:

 Създаване на условия за съхраняване и развитие на  културно-историческото и природно богатство на територията. 


	Специфични цели:

1.Създаване на условия за развитие на конкурентни селско стопанство, малък и среден бизнес и преработвателна промишленост.
2.Насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на икономиката чрез развиване на дейности и услуги, създаващи доходи извън земеделския сектор (вкл. туристически дейности).
3.Повишаване на професионалните знания и умения сред бизнеса и населението с цел подобряване  на организацията, условията на труд и създаване на възможности за допълнителна трудова заетост.
	Специфични цели:

1. Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги за населението (вкл. за децата и уязвимите групи).

2. Подобряване на качеството на техническата, социалната и културна инфраструктура за създаване на по-добра жизнена среда в населените места.
	Специфична цел:

1.Опазване, развитие, промотиране и маркетинг на  културното и природно наследство на територията. 


	Мерки:

111-Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания;
121 - Модернизиране на земеделските стопанства;
123-Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;
311-Разнообразяване към неземеделски дейности;
312-Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия;
313-Насърчаване на туристическите дейности;
331-Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3;
	Мерки:

321-Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;
322-Обновяване и развитие на населените места;

	Мерки:

323-Опазване и подобряване на селското наследство;


	431-1 -Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност



[image: image4]
6.4.Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за настоящата година

            През 2014 г. са публикувани 2 обяви за прием на заявления по мерките по СМР при спазване на изискванията на т. 5.2.3. от СМР. В обявите за приеми са включени мерките от Стратегияна за местно развитие за които е имало наличен финансов ресурс към момента на публикуване на поканите. Сроковете и мерките включени в обявите за прием са приети на основание на решение на УС на МИГ Карнобат.
6.5.Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР

            Действията, предприети от МИГ Карнобат по прилагането на СМР през 2014 година са свързани с свързани с прилагането на мярка 41 и на мярка 431-1 от Стратегията за местно развитие и са описани подробно в разделите на доклада –в т. 3 и т. 8 и могат да бъдат да бъдат схематизирани в следните направления:

Действията на МИГ Карнобат през отчетния период, свързани с изпълнението на СМР, основно  бяха насочени към:

· Укрепване капацитета на Звеното за администриране на проекти към СМР, свързан с участието на екипа, заедно с членовете на УС и КС в обучение, свързано с прилагането на СМР;

· Създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – подготовката и реализация на разписаните в процедурите за прилагане на СМР документи – насоки за кандидатстване по отделните мерки на СМР, формуляри, свързани с процеса на консултиране и подпомагане, образци на заявления за кандидатстване  с проекти по мерките на СМР, формуляри, свързани с процеса на оценка на проектни предложения;

· Създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – публикуване на покани за прием на проектни предложения – две покани за отчетния период; прием на проектни предложения, оценка за административно съответствие и допустимост на кандидати, дейности и разходи, включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия. Подготовка и изпълнение на процедурите по оценка на проектни предложения, организиране на комисиите за избор на проекти.

· Входиране на одобрените проекти по съответните покани в ОД на ДФЗ Бургас

            „Отпечатване на тримесечен информационен бюлетин за резултатите от дейността актуални събития и новини свързани с дейността на МИГ”
· „Изработка на рекламни артикули на МИГ Карнобат – календари, химикалки, чаши, часовници, шапки, тениски, знаци и др.”

· публикации, печат в т.ч. издаване на списание, публикации в местни и регионални медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ, на реклами за дейността, покани за организирани събития
· Отпечатване на тримесечен информационен бюлетин за резултатите от дейността актуални събития и новини свързани с дейността на МИГ

· Оптимизиране на съществуващата интернет страница на МИГ Карнобат

· „Отпечатване на брошури, рекламни материали, материали за обучения и други, свързани с дейността на МИГ”

·        Изготвяне на кратък филм, отчитащ резултатите по прилагане на СМР и популяризиращ дейността на МИГ Карнобат”.
· Провеждане на информационни форуми на територията на МИГ Карнобат
През отчетния период бе подписано Допълнително споразумение от 01.08.2014 г. към Договор № РД 50-93/13.06.2012 г., касещо следното: „Сключването на договори с получатели на финансова помощ за финансовите средства по Стратегията за местно развитие е допустимо до одобряването на ПРСР за периода 2014-2020 г. от Европейската комисия.”

6.6.Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.
· Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР). 

Мерки по  ОС 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА                                         В   ЗЕМЕДЕЛСКИЯ И ГОРСКИ СЕКТОР


 Мярка 111:Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания»
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 111 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Проекти/курсове и/или информационни дейности
	Бр.
	1
	1
	База данни на МИГ



	
	Подпомогнати  бенефициенти
	Бр.
	1
	1
	

	
	Общ обем на инвестициите
	Лв.
	21 571,37 
	29 307,78
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	Резултат
	Участници
- в курсове за обучение

- в информационни дейности

- получените дни обучение

	Бр.
	80

0
8
	30

15

5
	


         По Мярка 111 са обявени две покани през периода, като няма постъпило предложение.
           По тази мярка е сключен един договор №50/1/1110312 за проект „Устойчиво развитие на земеделието в община Карнобат, чрез придобиване на нови знания и повишаване на професионалното ниво на фермерите” на стойност 21 571,37 лева - кандидат Институт по земеделие – гр.Карнобат. Същият бе в процес на реализация през 2014 г.

По обявените покани няма постъпили нови проекти по тази мярка.  
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента *
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Проекти/подпомогнати стопанства
	Бр.
	17
	18
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Бр.
	17
	18
	

	
	Общ обем на инвестициите
	Лв.
	2 445 535,09
	2 373 415
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	Резултат
	Нова техника 
	Бр.
	17
	15
	

	
	Нова технология
	Бр.
	6
	7
	

	
	Създадени работни места
	Бр.
	13
	Постоянни 27

Временни 50
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти
           За периода са обявени две покани по мярка 121, като са входирани 2 проекта, от които одобрен 1 проект на стойност 223 815,88 лв. и стойност на субсидията 89 526,35 лв. за който е и сключен договор
           Общо за Стратегията са приети 25 проектни предложения. От тях са одобрени от МИГ и входирани в ДФЗ 17 проекта на обща стойност 2 445 535,09 лева. Сключени договори – 17 броя със стойност на субсидията 1 012 006,81 лева. 
            Приключените проекти са 13 броя със стойност на изплатените субсидии 713 255,19 лева.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Предвид липсата на интерес по мярката средствата по нея бяха прехвърлени към мярка 121 съгласно Допълнително споразумение към Договора за финансиране № РД 50-93/15.10.2013 г

· Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР). 

В стратегията на МИГ Карнобат няма заложени мерки по ос 2.
· Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 
Мерки по ОС 3: КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА СЕЛСКАТА ИКОНОМИКА
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности»
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна ед.
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Бр.
	1
	2
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Бр.
	1
	2
	База данни на МИГ

	
	Създадени/подпомогнати дейности
	Бр.
	1
	4
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Създадени/подпомогнати услуги 
	Бр.
	1
	1
	

	
	Общ обем на инвестициите
	Лв.
	104 909,56
	242 629.86
	

	Резултат
	Новосъздадени неземеделски микро предприятия
	Бр.
	1
	2
	

	
	Създадените работни места
	Бр.
	
	Постоянни 3

Временни 5
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

           За периода са обявени две покани по мярка 311, като няма постъпили проекти по мярка 311.
           Общо за Стратегията са приети 1 проектно предложение. С бенефициента е сключен договор със стойност на субсидията 70 702,26 лева. Проекта е в процес на езпълнение.
Мярка 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия»
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 312 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Бр.
	11
	8
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Бр.
	11
	8
	

	
	Подпомогнати дейности/услуги
	Бр.
	11
	8/3
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Общ обем на инвестициите
	Лв.
	716 173,97
	732 130.14
	

	Резултат
	Новосъздадени неземеделски микро предприятия
	Бр.
	3
	5
	

	
	Създадените работни места 
	Бр.
	1
	Постоянни 10

Временни 16
	


*Данни от входирани в МИГ и ДФЗ проекти

           За периода са обявени две покани по мярка 312, като са входирани 8 проекта, от които одобрени от МИГ 3 проекта на стойност 185 261,98 лв. и одобрени от ДФЗ на стойност 177 118,76 лв. и стойност на субсидията 123 983,13 лв.

           Общо за Стратегията са приети 16 проектни предложения. От тях са одобрени от МИГ и входирани в ДФЗ 11 проекта на обща стойност 695 761,73 лева. Сключени са 10 договора със стойност на субсидията 333 139,31 лева. Един бенефициент е одобрен и чака подписването на договор.
            Приключените проекти са 1 броя със стойност на изплатените субсидии 62 433,27 лева.
            Останалите 10 проекта са в процес на реализация.
Мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности” 
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 313 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	2
	3
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	2
	3
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати туристически дейности
	Брой
	2
	9
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Общ обем на инвестициите
	Лева
	117 329,02
	117 360
	

	Резултат
	Създадените работни места 
	Брой
	
	Постоянни 4

Временни 10
	

	
	Създадени туристически продукти
	Брой
	2
	3
	


          За периода е обявена 1 покана по мярка 313, катго няма постъпили проектни предложения. 
           Общо за Стратегията са приети 2 проектни предложения. Същите са одобрени, като са сключени са 2 договора със стойност на субсидията 112 395,55 лева.                      

           Проектите са в процес на реализация.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Бр.
	7
	7
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Бр.
	7
	7
	База данни на МИГ

	
	Проекти, предоставящи мобилни услуги
	Бр.
	1
	1
	База данни на МИГ, документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Общ обем на инвестициите
	Лв.
	397 436,73
	391 200
	

	Резултат
	Население, което се ползва от подобрените услуги
	%
	100
	40
	

	
	Създадени работни места
	Бр.
	Постоянни 7

Временни 12
	Постоянни 7

Временни 20
	


           За периода са обявени две покани по мярка 321, като са входирани 3 проекта, от които одобрени 2 проекта и сключени договори на стойност 131 852,45 лв.
           Общо за Стратегията са приети 8 проектни предложения. От тях са одобрени и сключени договори за 5 проекта на обща стойност 379 383,30 лева.
            Приключените проекти са 1 брой със стойност на изплатените субсидии 49 261,27 лева.

            Останалият проект е в процес на реализация.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Бр.
	5
	12
	База данни на МИГ



	
	Бенефициенти
	Бр.
	5
	8
	

	
	Дял на селата, където се изпълняват дейностите
	% от селата 
	40
	50
	База данни на МИГ, документи на проектите

	
	Общ обем на инвестициите
	Лв.
	516 620,53
	530 282,60
	

	Резултат
	Население, което се ползва от подобрената среда
	% 
	100
	40
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Създадени работни места
	Бр.
	
	Постоянни 12

Временни 29
	


За периода са обявени две покани по мярка 322, като няма постъпили проекти.
 Общо за Стратегията са приети 8 проектни предложения. От тях са одобрени и сключени договори за 5 проекта на обща стойност 487 100,50 лева.

Проектите са в процес на реализация.

Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Бр.
	6
	7
	База данни на МИГ



	
	Подпомогнати бенефициенти
	Бр.
	6
	6
	

	
	Защитени територии/зони, в които са извършени консервационни дейности
	Бр.
	
	2
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки



	
	Общ обем на инвестициите
	Лв.
	216 776,34
	195 600
	

	Резултат
	Експонирани обекти от местното селско наследство
	Бр.
	5
	4
	

	
	Брой проведени рекламни и информационни кампании
	Бр.
	1
	10
	

	
	Създадените работни места
	Бр.
	
	Постоянни 6

Временни 10
	


          За периода са обявени две покани по мярка 323, като са постъпили 2 проектни предложения  на стойност 84 688,35 лв
           Общо за Стратегията са приети 7 проектни предложения. От тях са одобрени и сключени договори за 5 проекта на обща стойност 195 561,70 лева. За един проект се очаква сключването на договор.
          Проектите са в процес на реализация.

Мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3».
	
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР

	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента*
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Бр.
	
	3
	База данни на МИГ



	
	Подпомогнати бенефициенти
	Бр.
	
	2
	

	
	Общ обем на инвестициите 
	Лв. 
	
	78 240 
	

	
	Участници в обученията
	Бр.
	
	100
	Получени

сертификати 



	Резултат
	Получени дни обучение 
	      Бр.
	
	40
	

	
	Дял на обучения, свързани със стартиране и управление на собствен бизнес
	%
	
	60
	

	
	Изготвили проект по Ос 3
	Бр.
	
	15
	База данни на МИГ

	
	Реализирали проект по Ос 3
	Бр.
	
	5
	Сключени договори с МИГ


               За периода са обявени две покани по мярка 331, като е постъпило едно проектно предложение. Същото е отхвърлено от ДФЗ. 

             Общо за Стратегията са приети 3 проектни предложения. Същите впоследствие са отхвърлени от ДФЗ, поради факта, че кандидатите не са изпълнили изискването на чл.13, ал.3 от Наредба 23. 
· Между-териториално и транснационално сътрудничество.
          Сътрудничеството между Местните инициативни групи на национално и европейско ниво дава нови и иновативни възможности за постигане целите на подхода Лидер, разширява възможностите за обмен на опит и ноу-хау и насърчава изграждането на мрежи, както между МИГ, така и между членовете на МИГ. Прилагайки тази мярка МИГ Карнобат допринася за развитието на територията на община Карнобат, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти с други български МИГ – вътрешно териториални проекти за сътрудничество.

           През отчетния период бяха подписани двата подадени проекта с участието на МИГ Карнобат.

· Проект за подготвителна техническа помощ за съвместно кандидатстване с МИГ Тунджа, МИГ Средец и МИГ Харманли с проект с работно название „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на Югоизточна България” на стойност 19 760 лева; Водеща организация е МИГ-Тунджа. Проекта е успешно приключен.
· Проект „Пътят на виното – съвместен маркетинг на продукти и услуги, вдъхновени от общи традиции”, с партньор МИГ Лясковец-Стражица на стойност 73 566,59 лв за МИГ – Договор № РД 50-90/23.05.2014 г. Същият очаква подписването на анекс и стартиране на дейностите.
7. Проблеми. 

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;

Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;

Какви мерки следва да бъдат предприети.

            Основният проблем пред МИГ Карнобат за изминалият период бе липсата на финансови средства за изпълнение на предвидените в бюджета дейности. За целта бяха получени външни заеми, но графика за изпълнение на дейностите вече бе нарушен и те бяха концентрирани за изпълнение в края на годината. Това затрудни много тяхното организиране и осъществяване, но въпреки това бе успешно финализиран. 
     8. Информиране.
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии. 

а) създаване и поддръжка на интернет страница:
         Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на територията на МИГ Карнобат е разработеният интернет портал с адрес www.mig-karnobat.eu От него се получава важна информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ Карнобат и процеса на прилагането на СМР; индикативни програми; актуални процедури /отворени покани/ за набиране на предложения /насоки за кандидатстване, формуляри, информационни събития, консултации и обучения на бенефициенти/; приключили процедури, кандидатстване и договаряне /подадени проекти, оценени проекти, финансирани проекти, одобрени нефинансирани проекти/; изпълнение на договори по одобрени и финансирани проекти по СМР /указания и документи, свързани с изпълнението/ добри практики; документи; галерия; полезни връзки.
        Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието.

        За отчетния период на интернет-страницата на МИГ са публикувани 52 информационни материала и публикации
       Актуализирането и поддръжката на интернет страницата през отчетния период е

извършвано по договор на МИГ Карнобат с фирма „Стенисофт” ЕООД - Бургас.

           б) Оптимизиране на съществуващата интернет страница на МИГ Карнобат публикации

            Оптимизирането на интернет страницата на МИГ Карнобат е възложено на фирмата осъществяваща нейната поддръжка - „Стенисофт” ЕООД – Бургас. В резултат, чрез създаването на англииски вариант на сайта са създадени възможности за  повишаване рейтинга му в търсещите системи. Оптимизацията на уеб сайта за интернет търсачките подобрява и облекчава условията за намиране на страниците на сайта по проекта от търсещите машини. Привличане на по-широка аудитория (посетителите от чужбина и англоговорящи на територията на общината). Създаденият англииски вариант допринася за значителното нарастване на посетителския трафик. 

        в) публикации
          През отчетния период съгласно планирания бюджет са направени 11 платени публикации  и 1 информационни страници в местния общински седмичник - вестник „Карнобатски глас”, Карнобат.

           Вестникът е избран за извършване на планираните публикации тъй като той е единственото седмично печатно издание в община Карнобат и се разпространява във всички 31 населени места на територията на общината.

За отчетния период са отпечатани следните:

Рекламни публикации: 11 броя 
Бр.2, стр.7 – Публикация, че са обявени поканите по Четвърти прием  и обявяване на срокове за кандидатстване

Бр.5, стр. 6 – Покана за свикване и провеждане на Седмо редовно събрание 

Бр.8, стр.7 – Покана за Публична сесия за отваряне на проектни предложения 

Бр.14, стр.11 - Покана Публикуване на списък с одобрените проектни предложения по Пета покана 

Бр.22, стр.2 – Публикация във връзка с връчване на Договори за проекти по Мярка 412

Бр.33, стр.7 – Публикация за отварянето на извънреден Шести прием за приемане на проектни предложения

Бр.34, стр.4 – Публикация  за отварянето на извънреден Шести прием за приемането на проектни 

Бр.34, стр.6 – Публикация за провеждане на проучване за нуждите на МИГ

Бр.36, стр.7 – Публикация  за отварянето на извънреден Шести прием за приемането на проектни 

Бр.37, стр.6 – Публикация за „Местни инициативни групи в подкрепа на земеделието”

Бр.49, стр.7 – Публикация за провеждане на информационна кампании и форум на територията на МИГ 
Информационни страници: 1 броя

Бр.12, стр.2 -  „Информация за участие на МИГ Карнобат в тематична работна група на Националната Селска Мрежа”
            Създадени са оптимални условия за популяризация и информиране на местната общност за целите и дейностите по прилагане на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Карнобат и подхода ЛИДЕР в изпълнение на Договор №РД-50-93/13.06.2012 г. между СНЦ”МИГ, МЗХ и ДФ”Земеделие-РА” , на чл.52 от наредба 23/18.12.2009г. на МЗХ, на Регламент (ЕО) № 1974/2006 и на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на територията на община Карнобат.
г)  „Изработка на рекламни артикули на МИГ Карнобат – календари, химикалки, чаши, часовници, шапки, тениски, знаци и др.”

С цел рекламното и информационно обезпечаване дейностите на МИГ”Карнобат”, както и за създаване на условия за популяризиране, публичност и информираност относно СМР, дейността на МИГ и финансирането на проекти по Стратегията за местно развитие са доставени следните рекламни и информационни материали:
- ключодържатели метал и кожа с гравирано лого на ”МИГ-Карнобат” – 50 бр.

- часовник - поставка за химикали с логото на „МИГ-Карнобат” - 50 бр.

- пластмасови запалки с логото на „МИГ-Карнобат” - 100 бр.

- химикал, визитник и ключодържател в кутия с логото на „МИГ-Карнобат” - 50 бр.

- комплект химикал и ролер с логото на „МИГ-Карнобат” - 60 бр.

- ключодържател метален с гравирано лого на ”МИГ-Карнобат” – 50 бр.

- USB FLASH 4GB с логото на „МИГ-Карнобат” - 50 бр.

- органайзер А5 с логото на „МИГ-Карнобат” - 50 бр.

- рекламни чаши с логото на „МИГ-Карнобат” - 60 бр.

- рекламни стенни часовници с диаметър 29 см. с логото на МИГ Карнобат - 20 бр.

- календар бележник А5 с логото на „МИГ-Карнобат” - 50 бр.
д) Отпечатване на тримесечен информационен бюлетин за резултатите от дейността актуални събития и новини свързани с дейността на МИГ  и на брошура, отчитаща резултатите на МИГ през текущата година
За популяризация и информиране на местната общност за целите и дейностите по прилагане на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Карнобат и подхода ЛИДЕР, са издадени четири броя тримесечни бюлетини и една годишна брошура. Същите са разпространени сред гражданите на община Карнобат.
          е) Отпечатване на брошури, рекламни материали, материали за обучения и други, свързани с дейността на МИГ”

С цел рекламно и информационно обезпечаване дейностите на МИГ ”Карнобат” и създаване на условия за популяризиране, публичност и информираност относно СМР, дейността на МИГ и финансирането на проекти по Стратегията за местно развитие е подготвено техническо задание за дейността.

Отпечатани и доставени са следните материали: 

- папки за обучения, пресконференции и други събития - хартиени с вътрешен джоб, брой 400

-  плакат на МИГ Карнобат - пълноцветен печат, брой 200

 -  рекламни торбички на „МИГ-Карнобат” - брой 400  

- работен бележник, брой 400  

След проведена процедура за избор на външен изпълнител, изпълнението на дейността е възложена на  „Информа принт” ООД, гр.Бургас            

        ж) Изготвяне на кратък филм, отчитащ резултатите по прилагане на СМР и популяризиращ дейността на МИГ Карнобат
    За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на дейността е избран „Ес Пи Консулт БГ” ООД, Шумен       
Изпълнителят изготви сценарий за съдържанието на филма, който беше съгласуван и одобрен от екипа на МИГ Карнобат.

Изготвеният филм е с продължителност 15 минути и следното съдържание:

Споделяне на постигнатото и начините за преодоляване на трудностите – интервюта с Щерьо Черногоров – изпълнителен директор на МИГ Карнобат и с Георги Димитров – кмет на община Карнобат.

Интервюта с бенефициенти, спечелили европейско финансиране, благодарение на дейността на МИГ Карнобат – Димитър Иванов – земеделски производител, Петър Димов – управител на стругарски цех в Карнобат, д-р Радост Кенова – собственик на оптичен магазин, доц. Д-р Тодорка Савова – зам. Директор на Института по земеделие в Карнобат.

Показване на реализираните проекти по мярка 121 от ЕТ „Асмарал – Теодор Иванов” и ЗП Димитър Тодоров. По мярка 312 на ЕТ Универсал-7” и „Калейдоскоп Турс”. По мярка 111 от     Института по земеделие в Карнобат.

Филмът бе излъчен на 19.12.2014 г. по Регионална телевизия „СКАТ+” от 16.45 преди емисия Новини и по Национална телевизия „СКАТ” от 19.55 след централната емисия Новини и  е качен на сайта на МИГ Карнобат.
з) Организиране на информационни кампании и форуми на територията на МИГ
За избор на външен изпълнител по параметри на техническото задание е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4,т.2 от ЗОП, като за изпълнител на обучението е избран „Зона Сървис” ЕООД, Ямбол                    
· информационен форум на територията на МИГ Карнобат на тема:” Популяризиране на дейността на МИГ Карнобат в областта на прилагане на мерки свързани с неземеделските дейности по ПРСР 2007-2013 г. и възможностите по ПРСР 2014-2020 г

Форумът се проведе на 12 декември 2014 г. в Заседателна зала на Община Карнобат

Участваха 15 човека. На форума бяха представени презентации по темата.            

Лекциите и дискусиите обхванаха следните теми: „Мерки за развитие на неземеделски дейности залегнали в СМР на МИГ Карнобат”, „Анализ и постигнати резултати след реализирането на одобрените проекти”, „Анализ на тенденциите и интереса към отделните мерки касаещи неземеделските дейности”, „Разглеждане възможностите за кандидатстване с проектни предложения през новия програмен период”, „Разглеждане основните акценти във Воденото от общностите местно развитие за периода 2014-2020г.” 

Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка. Участниците в семинара получиха сертификати за участие. 
· Провеждане на информационен форум на територията на МИГ Карнобат на тема:” Популяризиране на дейността на МИГ Карнобат в областта на прилагане на мерки за подпомагане на земеделските стопанства по ПРСР 2007-2013 г. и възможностите по ПРСР 2014-2020 г

 Форумът се проведе на 15 декември 2014 г. в залата на Административния център на Община Карнобат, поради непредвиден ремонт на Археологическия музей, където трябваше да се проведе по програма. 

Участваха 15 човека. На форума бяха представени презентации по темата. Лекциите и дискусиите обхванаха следните теми: „Мерки за развитие на земеделските стопанства стопанства залегнали в СМР на МИГ Карнобат”, „Анализ и постигнати резултати след реализирането на одобрените проекти”, „Анализ на тенденциите и интереса към мерки касаещи земеделските стопанства, като се разгледа проекта за ПРСР 2014-2020 г.”, „Разглеждане основните акценти във Воденото от общностите местно развитие за периода 2014-2020г.” 

Попълнени бяха анкетни карти за обратна връзка. Участниците в семинара получиха сертификати за участие. 
  и) други дейности за популяризиране, информиране и публичност
На 23.05.2014 г. в заседателната зала на община Карнобат се проведе пресконференция за представяне на изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ Карнобат. На нея изпълнителния директор на МИГ представи постигнатите резултати до момента и отговори на въпроси на присъстващите. Пресконференцията бе отразена от вестник „Карнобатски глас”, а записа бе публикуван на сайта на общината.

9. Планирани дейности. 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК  ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 г. - 30.09.2015 г.

	Дейности съгласно бюджета
	    2015 г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 9

	1.Управление на Стратегия за местно развитие-администриране на прилагане на дейности по мерки 431-1 и 4-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Работа на външни експерти по прилагане на СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Провеждане на проучване ""Изследване степента на балансирано прилагане на страегията на територията на миг - изводи и оценки"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Провеждане на проучване „Финална оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от „МИГ Карнобат”
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Двудневен семинар за членовете на екипа,УС и КС-14 човека на тема " Международни партньорства и възможности за развитие"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Обучително посещение на местни лидери от различни сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на реализирани  успешни и иновативни проекти по мерките от СМР на МИГ Карнобат на територията страната
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Обучителни посещение на членовете на екипа,УС, КС и др. на територията на МИГ от страна от ЕС, за обмяна на опит и добри практики
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Издаване на информационен бюлетин за резултатите от дейността, актуални събития и новини
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 Публикации, печат, в местната преса на актуални новини, обяви, покани за организирани събития
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Подготовка, предпечан и печат на брошура, отчитаща резултатите на МИГ през текущата година
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Отпечатване на брошури, рекламни материали, материали за обучения и други свръзани с популяризиране дейността на МИГ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.Изработка на рекламни артикули на МИГ Карнобат - календари, химикалки, чаши, часовници, шапки, тениски, знаци и др
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Организиране на информационни кампании на  територията на МИГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Обучения на потенциални бенефициенти от сектор бизнес и селско стопанство на тема Новата ПРСР 2014-2020 и подхода ЛИДЕР - възможности и приоритети
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Обучения на потенциални бенефициенти от публичният сектор, НПО, културни, образователни и младежки организации на тема Новата ПРСР 2014-2020 и подхода ЛИДЕР - възможности и приоритети
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Обучения на местни лидери на тема "Иновациите - секторно приложение" 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Финансово изпълнение на СМР
 Таблица 4

	Код на мярка 
	 
	За периода на доклада

	
	Име на мярката
	01.01.2014 – 31.12.2014 година

	
	 
	Подадени
	Отхвърлени /оттеглени/
	Сключени договори
	Изплатени

	
	 
	заявления
	анулирани
	
	

	
	 
	 
	заявления
	
	

	
	 
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Обучение, нформационни дейности и разпространяване на научни знания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	2
	462315,87
	1
	238 500,00
	1
	223 815,87
	13
	713255,19

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия
	8
	635536,21
	5
	450274,23
	3
	177118,76
	1
	62433,27

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	3
	202476,38
	1
	70 032,06
	2
	131852,45
	1
	49 261,21

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	2
	94063,66
	 
	
	2
	84688,35
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	331
	Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3
	1
	22 113,60
	1
	22 113,60
	 
	 
	 
	 

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2
	73566,59
	 
	 

	ОБЩО:
	16
	1 416 505,72
	8
	780919,89
	10
	691042,02
	15
	824949,67


Таблица 5
	Код на мярка 
	 
	За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад 

	
	Име на мярката
	Подадени
	Отхвърлени /оттеглени/
	Сключени договори
	Изплатени

	
	 
	заявления
	анулирани
	
	

	
	 
	 
	заявления
	
	

	
	 
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева
	бр.
	лева

	4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Обучение, нформационни дейности и разпространяване на научни знания
	1
	29307,78
	 
	 
	1
	21 571,37
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	22
	3195172,12
	5
	749637,03
	17
	2439332,86
	13
	713255,19

	4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	1
	104 909,56
	 
	 
	1
	101003,23
	 
	 

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия
	16
	1166448,2
	5
	450274,23
	11
	699550,30
	1
	62433,27

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	2
	117329,02
	 
	 
	2
	112395,55
	 
	 

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	8
	593130,85
	3
	195694,12
	5
	390565,47
	1
	49 261,21

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	8
	804825,08
	3
	288204,55
	5
	487100,50
	 
	 

	323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	7
	274796,34
	1
	58020,00
	5
	158895,89
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	331
	Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3
	3
	81359,18
	3
	81359,18
	 
	 
	 
	 

	ОБЩО:
	68
	6367278,13
	20
	1823189,11
	47
	4 410 415,17
	15
	824949,67

	4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	73566,59
	 
	 
	2
	73566,59
	 
	 

	ОБЩО:
	70
	6440844,72
	20
	1823189,11
	49
	4 483 981,76
	15
	824949,67


Подадени заявления-сума на подадените заявления в МИГ
Таблица 6 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР
	Код на мярката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.
	% на субсидията по проекта, %
	Одобрен размер на субсидията, лв.
	Размер на изплатените от РА средства, лв.

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	111
	Обучение, нформационни дейности и разпространяване на научни знания
	Институт по земеделие – гр.Карнобат
	29307,78
	21571,37
	100%
	21571,37
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Красимир Пенчев
	136 894,95
	136681,29
	44,57%
	60 918,85
	60 918,85

	
	
	Александър Сивенов
	136 780,00
	136 780,00
	50%
	68390
	68390

	
	
	ЕТ "ЯХОНТ-С-Станчо Станков"
	129733
	127999,08
	40%
	51 199,63
	51 199,63

	
	
	"Плодинвест" ЕООД
	136809,1
	136809,1
	40%
	54763,24
	54763,24

	
	
	Димитър Тодоров
	110 616,48
	110 616,48
	40%
	44246,59
	44246,59

	
	
	Шанс - 92 ЕООД
	136809,1
	136809,1
	40%
	54763,24
	54763,24

	
	
	Станимир Минчев
	55310
	55310
	40%
	27655
	27655

	
	
	ЕТ "Кунчо Калчев"
	136700
	136700
	40%
	54680
	54680

	
	
	Венко Дечев
	70808
	70808
	40%
	28 323,20
	28 323,20

	
	
	Добрин Боюклиев
	133233
	133233
	40%
	53293,2
	53293,2

	
	
	"НИКОМА-2002"ЕООД
	110037
	110037
	40%
	44 014,80
	 

	
	
	Иван Димитров
	135290
	135290
	50%
	67645
	 

	
	
	ЕТ"АСМАРАЛ-Теодор Иванов"
	125470,41
	125470,41
	40%
	50188,16
	50188,16

	
	
	ЕТ „ЗДРАВКО СИВОВ”
	182005,14
	177765,2
	40%
	71106,08
	71106,08

	
	
	ЕТ "Грозд-Георги Няголов"
	243 943,04
	243928,33
	40%
	97 571,33
	 

	
	
	ЗПК "Успех"
	241280
	241280
	40%
	93728
	93728

	
	
	ЕТ "Топаз-Димитър Балджиев"
	223 815,87
	223 815,87
	40%
	89 520,49
	 

	311
	Разнообразяване към неземеделски дейности
	ЕТ "Румяна Г.Димитрова"
	104 909,56
	101003,23
	70%
	70 702,26
	 

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия
	ЕТ"Универсал-7-Петър Димов"
	89383,7
	89190,39
	70%
	62433,27
	62433,27

	
	
	Дървопласт -КарнобатЕООД
	96993
	96993
	80%
	77 594,40
	 

	
	
	ПАРТНЬОРИ-А.Т.ЕООД
	97201,93
	97201,93
	70%
	68 041,35
	 

	
	
	"ПРО-КЕЙ"ООД
	29524
	28586,87
	70%
	20 010,81
	 

	
	
	"КУНДОЛИНИ" ЕООД
	91167,33
	87102,76
	70%
	60 971,93
	 

	
	
	ЕТ "ИПСИМП Педиатричен кабинет – д-р Екатерина Андреева"
	17533,6
	15005,59
	70%
	10 503,91
	 

	
	
	"ДИДИКАР" ЕООД
	11777,5
	11777,5
	70%
	8 244,25
	 

	
	
	ЕТ "СЪНЛАЙТ-Анелия Казакова"
	97330,93
	96534,94
	70%
	67 574,46
	 

	
	
	ЕТ "Калейдоскоп Турс-Радост Радева"
	33 999,90
	32503,47
	70%
	22 725,43
	 

	
	
	"ТИ ЕНД ЕЙ ИНВЕСТ" ЕООД
	56 138,85
	56 138,85
	70%
	39 297,20
	 

	
	
	„Ферона строй” ЕООД
	95 123,23
	88515
	70%
	61 960,50
	 

	313
	Насърчаване на туристическите дейности
	Община Карнобат
	58 667,58
	56 026,91
	100%
	56 026,91
	 

	
	
	Община Карнобат
	58 661,44
	56 368,64
	100%
	56 368,64
	28 184,31

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Карнобат
	69 546,54
	67 815,16
	100%
	67 815,16
	49 261,21

	
	
	Община Карнобат
	97 699,99
	95 860,77
	100%
	95 860,77
	47 930,38

	
	
	Община Карнобат
	97 745,88
	95 037,09
	100%
	95 037,09
	47 518,54

	
	
	Община Карнобат
	80685,54
	80 655,54
	100%
	80 655,54
	 

	
	
	Община Карнобат
	51758,78
	51 196,91
	100%
	51 196,91
	 

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Църковно настоятелство при храм"Св.Йоан Богослов",с.Черково
	117 038,05
	116454,37
	100%
	116454,37
	 

	
	
	Община Карнобат
	95 875,52
	94 568,40
	100%
	94 568,40
	47 284,20

	
	
	Община Карнобат
	94 292,74
	81 165,28
	100%
	81 165,28
	40 582,63

	
	
	Община Карнобат
	94 677,25
	89 759,28
	100%
	89 759,28
	44 879,63

	
	
	Община Карнобат
	114 736,97
	105 153,17
	100%
	105 153,17
	52 576,58

	323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	Община Карнобат
	58630,61
	48 891,28
	100%
	48 891,28
	 

	
	
	Община Карнобат
	11 150,00
	10000
	100%
	10000
	 

	
	
	Община Карнобат
	8970
	8020
	100%
	8020
	 

	
	
	Община Карнобат
	43962,07
	43962,07
	100%
	43962,07
	 

	
	
	Община Карнобат
	57 397,85
	48 022,54
	100%
	48 022,54
	 

	
	
	Народно читалище „Д. Полянов – 1862” Карнобат
	36665,81
	36665,81
	100%
	36665,81
	 

	ОБЩО:
	4 544 089,02
	4 447 080,98
	
	2 789 261,17
	1 133 905,94


Таблица 7 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)
	Код на мяр
ката
	Име на мярката
	Име на бенефициента
	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.
	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление

(Моля, посочете вярното)
	Мотиви за отхвърляне на заявлението

(Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	121
	Модернизиране на земеделските стопанства
	Агрошанс Комерс ЕООД
	136 908,10
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	
	
	Балкан Агро Груп ЕООД
	136 908,10
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	
	
	ЗПК "Нива"
	113 090,83
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	
	
	ЗПК "Успех"
	124 230,00
	отхвърлено
	 Отпаднал на техническа оценка

	
	
	ЗПК "Нива"
	238 500,00
	резервен
	Недостиг на финансови средства

	312
	Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия
	"ЕКО ЕН" ООД
	93 627,44
	отхвърлено
	наличие на двойно финансиране

	
	
	"Лукс 2014" ЕООД
	97 630,83
	оттеглен
	

	
	
	ЕТ "Жана Киркорова-Фенс Конструкт"
	97 259,00
	резервен
	Недостиг на финансови средства

	
	
	„Атанасов Кар” ЕООД
	64 053,43
	резервен
	Недостиг на финансови средства

	
	
	ЕТ „Прорелакс-Богомила Йорданова”
	97 703,53
	резервен
	Недостиг на финансови средства

	321
	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
	Община Карнобат
	80 609,71
	отхвърлено
	Недопустими дейности

	
	
	Община Карнобат
	45 052,35
	отхвърлено
	Непълна документация

	
	
	Община Карнобат
	70 032,06
	отхвърлено
	недопустими дейности съгл наредбата за мярката

	322
	Обновяване и развитие на населените места
	Община Карнобат
	95 875,52
	отхвърлено
	Непълна документация

	
	
	Община Карнобат
	94 292,74
	отхвърлено
	Непълна документация

	
	
	Местно поделение на БПЦ при храм "Св.Архангел Михаил", с.Крушово
	98 036,29
	отхвърлено
	Непълна документация

	323
	Опазване и възстановяване на културното наследство
	Начално училище "Христо Ботев"-с.Соколово
	58 020,00
	отхвърлено
	Непълна документация, 

	331
	Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3
	Център за професионално обучение"Агроуниверс"2006
	38 271,58
	оттеглено
	

	
	
	СНЦ «Камара на инсталаторите в България»
	20 974,00
	оттеглено
	

	
	
	СНЦ "Агенция за икономическо развитие и инвестиции-Силистра"
	22 113,60
	отхвърлено
	Недопустим бенефициент

	ОБЩО:
	1 823 189,11
	  
	


*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

11. Мониторинг и оценка.

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.

         Мониторингът представлява постоянен процес на натрупване на релевантни данни, свързани с изпълнението на СМР на МИГ Карнобат. Мониторингът има за цел да следи динамичното развитие на индикаторите и натрупаната информация да служи за периодична оценка.

         Мониторинговите данни се събират от източниците на информация за мониторинг, като събраните мониторингови данни се обобщават. 
Информацията, която се следи е на три нива – ниво проект, ниво мярка и най-агрегираната

информация е на ниво Стратегия. Наблюдава се всеки отделен проект и показателите, които следва да се изпълнят и достигнат. 
Проведено е проучване „Междинна оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от МИГ Карнобат, относно постигнатите основни цели заложени в Стратегията, анализ на проблемите свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки от СМР” Във връзка с това е изготвен Доклад и анализ на извършеното проучване с посочени силни  и слаби страни.
Изготвен е от изпълнителния директор на МИГ годишен доклад за напредъка на изпълнение на СМР. Същият е одобрен от КС и предаден на УС.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).  
Списък на ключовите достижения и конкретни резултати 


13. Приложения


Доклад на КИП №СМР  5-4-1 от 24.05.2014 г. 

Доклад на КИП №СМР  6-4 от 23.09.2014 г. 
Квитанции за входиране на проекти в ОД ДФЗ Бургас
Годишен и тримесечни и информационни бюлетини
Протокол от проведено общо събрание на СНЦ МИГ Карнобат

Дата: 06.02.2015 г.
Кремена Събева
/Име и фамилия на председателя на УС/

Подпис и печат на МИГ
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