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Основание за изготвяне на настоящия аналитичен доклад:
 Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „МИГ- Карнобат" с № 41-04-24/ 07.11.2011 г.
 Изпълнение на Техническо задание за външна услуга „Организиране и провеждане на проучвания за нуждите на МИГ-Карнобат".
 Изпълнение на мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 Изпълнение на тристранен договор за финансиране: № РД-50-93/13.06.2012 г. между МЗХ, ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ- Карнобат".
 Изпълнение на бюджет по Мярка 431-1 за 2014 г. на „МИГ- Карнобат".
Във връзка с Договор за „Организиране и провеждане на проучвания за нуждите на МИГ-Карнобат", по две обособени позиции” от 10.07.2015 г. между „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД – Изпълнител и СНЦ "МИГ-Карнобат" - Възложител.
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1. [bookmark: _Toc429837138]Въведение

1.1. [bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc429837139]Необходимост от провеждане на настоящото проучване
Необходимостта от реализиране на настоящата обществена поръчка е обусловена от намерението на МИГ да направи  финална оценка на изпълнението на Стратегията,  прилагана от „МИГ - Карнобат", по следните признаци:	
· провеждане на теренно проучване в избрани населени места на територията на МИГ с индикативен брой анкетирани лица – 35;
· провеждане на телефонна анкета сред бенефициенти и представители на местната общност на територията на МИГ;
· преглед и систематизиране на информация по темата, налична в публичното пространство и „МИГ - Карнобат“Проучването ще се осъществи за нуждите на МИГ"Карнобат", която организация прилага Стратегия за местно развитие.
· Финалната оценка ще даде информация на местната група за степента на успешност и целесъобразност на прилагането на мерките от Стратегията за местно развитие.

1.2. [bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc429837140]Постигнати основни резултати от извършената услуга

С извършване на дейностите по настоящото проучване са постигнати следните резултати, удовлетворяващи очакванията на МИГ:
Финалната оценка ще даде информация на местната група за степента на успешност и целесъобразност на прилагането на мерките от Стратегията за местно развитие.
· Извършена финална оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от МИГ - Карнобат, относно постигнатите основни цели заложени в Стратегията.
· Анализирани проблеми, свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки от СМР.
· Формирани мнения, изводи, препоръки в изготвена финална оценка.
· След провеждане на проучването е представен на хартиен и електронен носител Аналитичен доклад с изводи,оценки и препоръки.
· Проучването се осъществи чрез анкети, интервюта, посещения на място, ползване на първични източници на информация по темата и информация от офиса на МИГ и публичното пространство.	
· Проведено е Теренно проучване в избрани населени места на територията на МИГ с индикативен брой анкетирани лица - 35;
· Проведена е телефонна анкета сред бенефициенти и представители на местната общност на територията на МИГ;
· Направен преглед и систематизиране на информация по темата, налична в публичното пространство и офиса на „МИГ- Карнобат";
· Изследването е документирано на хартиен и магнитен носител;

1.3. [bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc429837141]Приоритети, цели и мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ- Карнобат.

Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
Стратегията за местно развитие се подпомага по Мярка 41 "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и Мярка 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и е създадена със следните цели:
· Разнообразяване на икономическите дейности в селските райони. 
· Повишаване на конкурентоспособността на местното производство. 
· Опазване на околната среда и природните ресурси в селските общини. 
· Подобряване на качеството на услугите.
· Поддържане на устойчиво развитие на селските райони в дългосрочен период.

Стратегията за местно развитие определя всички мерки/дейности, които ще се прилагат на територията на действие на групата, както и процедурите и критериите за избор на конкретни проекти.
Основна цел на Стратегията за местно развитие на МИГ-Карнобат е свързана с повишаване качеството на живот за територията на община Карнобат посредством:
· използване на подхода ЛИДЕР за подпомагане развитието на конкурентноспособни земеделие и икономика;
· разнообразяване на възможностите за заетост;
· подобряване на техническата и социална инфраструктура;
· съхраняване и развитие на културно-историческия и природен потенциал;
· укрепване на капацитета на местната общност за управление развитието на територията.
Стратегията за местно развитие ще подпомага развитието на територията чрез повишаване доходите на населението, създаване на по-добра жизнена среда, на нови възможности за заетост и мотивация на хората за укрепване на културните традиции на местната общност.
Специфични цели на Стратегията за местно развитие: 
· създаване на условия за развитие на конкурентни селско стопанство, малък и среден бизнес и преработвателна промишленост.
· насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на икономиката чрез развиване на дейности и услуги, създаващи доходи извън земеделския сектор (вкл. туристически дейности).
· повишаване на професионалните знания и умения сред бизнеса и населението с цел подобряване на организацията, условията на труд и създаване на възможности за допълнителна трудова заетост.
· подобряване на достъпността и качеството на основните услуги за населението (вкл. за децата и уязвимите групи).
· подобряване на качеството на техническата, социалната и културна инфраструктура за създаване на по-добра жизнена среда в населените места.
· опазване, развитие, промотиране и маркетинг на културното и природно наследство на територията.

Мерки, предвидени за изпълнение в стратегията за местно развитие:
· Мярка 111 - Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания;
· Мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства;
· Мярка 123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;
· Мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности;
· Мярка 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;
· Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности;
· Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;
· Мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места; 
· Мярка 323 - Опазване и подобряване на селското наследство;
· Мярка 331 - Обучение и информация за икономическите субекти, работещи в областите попадащи в Ос 3;
Приоритети, които ще подпомогнат постигането на стратегическата цел:
· подобряване качеството на живот в територията;
· създаване на условия за съхраняване и развитие на културно-историческото и природно богатство на територията;

[bookmark: bookmark10]Какво представлява финалната оценка?
Резултати от направено проучване на терен-територия на МИГ.
Защо е важно мнението на представителите на местната общност от различни населени места?
Местното население най-добре познава ресурсите, възможностите и недостатъците на района. Най-ефективният начин за местното развитие е подкрепата на конкретни местни инициативи, при които идеите идват от местната общност и тази общност ги приема. Това е причината да бъде потърсено общественото мнение на местната общност в населените места на територията на МИГ. За по-голяма обективност сред представителите на местната общност е направено анкетиране-интервю по анкетни карти/въпросници.
Броят на респондентите е 48 при минимално изискване за 35 анкетирани лица на територията на МИГ.
Общият брой на попълнените анкетни карти е 98, от които:
· 48 бр. индивидуални/поименни
· 50 бр. специфични, по темата на проучването
Анкетьори са посетили следните населени места: 
· гр.Карнобат
· селата: Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Драганци, Екз. Антимово, Железник, Искра, Кликач, Крумово Градище, Невестино, Сигмен, Соколово, Церковски, Черково.

Екипа на проучването е подбрал за посещение и провеждане на интервюта населени места на територията на МИГ с брой жители над 150.
В анкетните карти са използвани открити и закрити въпроси.
При закрития(затворения) въпрос са дадени възможните варианти на отговори и анкетираният посочва един или повече от тях. Открит(отворен) въпрос са тези, при който анкетираният е оставен свободно да даде какъвто си иска отговор и да го запише.
В анкетните карти има и многовариантни въпроси, които ще дават възможност на анкетираните да дават повече от един отговор.
Изпълнителят е положил усилия да посети повече населени места на територията на МИГ с цел да получи достатъчно обективни мнения и оценки, да се срещне с повече представители на местната общност на случаен принцип.
Това е причина да има и повече попълнени анкетни карти-индикативно в техническото задание за услугата са заложени мин.30 попълнени карти.
Разпределение на анкетираните лица по пол и възраст:




Мъжете са 58% от анкетираните лица и 68% са над 35 годишна възраст. В селата като цяло се наблюдава натрупване на население във високите възрастови групи, което от една страна ограничава възможностите за естествено възпроизводство на населението, а от друга - ограничава трудовият им контингент. Въпреки, че в малките населени места на община Карнобат населението е застаряващо, в анкетите участваха в по-голямата си част хора в активна възраст между 35 и 60 години.
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Разпределение на анкетираните лица по образование и социален статус:
Настоящият документ е разработен по от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на  Стратегия за местно развитие под № 41-04-
24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗХ и ДФ”Земеделие-РА”

 В селските райони нивото на образование сред населението се формира от редица предпоставки и ограничения.


64% от анкетираните са със средно образование, което отговаря на основните характеристики на селските райони.
Представителство на анкетираните по сектори на развитие:
46% от участниците в анкетата са представители на селското стопанство и по-конкретно на земеделския сектор. Анкетираните от бизнеса са 18%. Гражданите са 34% и 2% са анкетираните от страна на местната власт.
Забележка: представители на институции, бенефициенти, НПО и местна власт са анкетирани в проведените телефонни интервюта. Списъкът за анкетиране по телефона е предоставен от МИГ-Карнобат.
Докато анкетите по населени места са проведени на случаен принцип.
Много от анкетираните граждани не са посочили сектора в който работят или представляват, предпочели са да се регистрират в анкетните карти като граждани.

Видимост на Стратегията за местно развитие:
16% от анкетираните лица знаят за реализацията на Стратегията за местно развитие и 56% отчасти са запознати.
18% не знаят и не са запознати с реализацията на Стратегията. За заявилите, че познават отчасти реализацията на Стратегията вероятно става въпрос за информативно познаване или кратък прочит в медиите.
Запознатост на местната общност с основните цели и дейности, заложени в Стратегията за местно развитие.

42% от участниците в анкетата познават или се досещат какви са целите на Стратегията за местно развитие, а 12% имат информация и знаят какви са дейностите на Местната инициативна група, свързани с изпълнение на Стратегията за местно развитие. Висок остава делът на респондентите, които познават отчасти целите на Стратегията-36% и 8 % не знаят нищо относно дейностите на МИГ.


Проблеми пред Местната инициативна група при реализация на Стратегията за местно развитие според анкетираните лица:

На този въпрос анкетираните лица имаха възможност да определят като верен повече от един отговор, по тяхно собствено усмотрение.


Анкетираните представители на местната общност смятат, че дори да се реализира успешно Стратегията за местно развитие, тя ще бъде изправена пред проблеми, свързани с липсата на цена и пазари за местното производство. По доста от проектите са подпомогнати земеделски производители и новосъздадени микропредприятия, които ще бъдат нови пазарни субекти. Основно е притеснението, че модернизацията в селското стопанство ще увеличи продукцията, която така или иначе в момента няма осигурени пазари.
Друго притеснение пред хората е недостижимостта на европейските средства до селата. Под една или друга форма, проекти по Стратегията за местно развитие ще се изпълняват в селата: Черково, Глумче, Драганци, Екзарх Антимово, Невестино, Аспарухово и Венец.
Хората са скептично настроени, че по Стратегията за местно развитие ще се разкрият нови работни места за младите хора.
Забавеното финансиране на одобрените проекти по независещо от местната инициативна група причини, както и голямата бумащина/документация за кандидатстване се очертава като проблем, който отчитат анкетираните лица и който проблем ще се отрази върху прилагането на Стратегията за местно развитие.

Въпрос: Според Вас, какви индикатори са заложени в Стратегията за местно развитие? (N+1)
На този въпрос анкетираните лица имаха възможност да определят като верен повече от един отговор, по тяхно собствено усмотрение.
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- финансирани проекти : 48% -подпомогнати бенефициенти: 12% -одобрени плащания : 6 % -проекти на млади хора : 46% -изграден капацитет : 10% -проекти на жени : 24% -подпомогнати уязвими групи: 10% -проведени срещи : 14% -дадени консултации :6 % -работни места : 84% -обучени хора : 34% -нов бизнес: 46 % -активни общности: 46% качество на живот: 22%
Всички цитирани от анкетираните лица индикатори са заложени като мярка за измерване напредъка на Стратегията за местно развитие. Създадените работни места са с най-висок % сред желаните индикатори, които трябва да бъдат изпълнени с реализиране на Стратегията за местно развитие.
Индикаторите представляват количествено измерване на постиженията от дадена интервенция. Те са полезен инструмент, с който се проверява ефективността и последователността на планираните интервенции, от една страна, както и осъщественият напредък към постигане на целите, които тези интервенции си поставят, от друга. Респондентите са се ориентирали правилно относно това какви трябва да бъдат индикаторите, заложени в стратегията за местно развитие.
Постигнати цели в Стратегията за местно развитие според участниците в анкетата:
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Настоящият документ е разработен по от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на  Стратегия за местно развитие под № 41-04-
24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗХ и ДФ”Земеделие-РА”
Според 56% от анкетираните лица се е повишило качеството на живот на територията, 12% смятат, че е подпомогнат малкия и среден бизнес, 14% са на мнение, че са създадени нови работни места, закупена е модерна земеделска техника, изградени са нови детски площадки и паркове. Въпреки, че в населените места все още не се е подобрило качеството на живот осезаемо, анкетираните посочват като тази цел като постигната.
Положителното въздействие върху качеството на живот ще може да бъде измерено чрез процеса на напредък по финансираните проекти, които се изпълняват от бенефициентите на МИГ.

Анкетираните лица поставят добра оценка на показатели от прилагането на Стратегията, по своя преценка: отговори - (N+1)
На този въпрос анкетираните лица имаха възможност да определят като верен повече от един отговор, по тяхно собствено усмотрение.

На първо място, анкетираните поставят добра оценка на броя финансирани проекти. Те са на мнение, че МИГ ще изпълни този показател. На следващо място, добра оценка анкетираните дават на дейностите на МИГ, свързани с работа с местната общност, ефективните обучения, работата с бенефициенти, обявени приеми и информираност. Добрата публичност е оценена от 22% от респондентите.
Незначителна част от участниците в анкетата отделят внимание и поставят добра оценка на проведени политики в сферата, финансирането по места, разпределението на средства, изпълнение на подхода"отдолу-нагоре", баланс на бенефициенти, изпълнение на стратегически цели, изпълнение на специфични цели, балансиран бюджет и териториално развитие. 

Доколко е постигната ефективност и ефикасност при изпълнение на Стратегията за местно развитие.


Едва 24% от анкетираните смятат, че е постигната ефективност и ефикасност при изпълнение на Стратегията. 40% отговарят неубедително и колебливо, че тези ефекти са постигнати отчасти. 


Степен на въздействие върху местните общности на Стратегията на МИГ

44% от анкетираните лица са на мнение, че има добра степен на въздействие върху местните общности от страна на Стратегията за местно развитие. 19% са убедени, че това въздействие е високо. Като незадоволително е определено въздействието от страна на 10% от анкетираните лица. Степента на въздействие върху местните общности е също критерии за оценка на Стратегията.
Въздействието върху местните общности ще бъде измерено обективно след изпълнението на проектите с подкрепени инвестиции, и чрез това доколко те ще изпълнят резултатите и индикаторите, които са планирали да постигнат.

Един от общите параметри и критерии, на базата на които ще се прави мониторинг/оценка е устойчивостта.
Според респондентите 22% са убедени, че резултатите по Стратегията ще бъдат устойчиви, а 34% смятат, че тази устойчивост ще бъде постигната отчасти. Една трета са тези, които нямат или не искат да изразят мнение.
Устойчивостта на всеки проект, реализиран чрез Стратегията за местно развитие ще даде устойчивост и на резултатите от прилагането на цялата Стратегия за местно развитие в дългосрочен план.
Препоръки за прилагане на Стратегията за местно развитие, какво още трябва да се имат предвид за следващия програмен период

28% от запитаните лица смятат, че за прилагане на Стратегията за местно развитие трябва да се добави повече гласност. 18% желаят да има дейност с акцент върху мотивацията на хората и потенциалните бенефициенти. Една трета искат да има повече финансова сигурност и още работа с хората, които имат интерес към Стратегията за местно развитие.
Каква е степента на въздействие на Стратегията за местно развитие лично върху анкетираните като представители на местната общност:

18% от участниците в анкетата смятат, че Стратегията за местно развитие вече има въздействие върху техния живот. 36% са доста неуверени дали съществува въздействие. Една трета нямат мнение или смятат, че въздействието е само отчасти. Въздействието н Стратегията за местно развитие може да бъде усетено лично върху жителите на територията на МИГ по два начина:
· ако те пряко са участвали в прилагането на Стратегията;
· като ползватели на постигнати резултати по Стратегията.

Към момента на изследването все още няма видими резултати от изпълнени проекти и това въздействие е трудно да бъде измерено.

Какво трябва да се направи за подобряване на въздействието на Стратегията за местно развитие по сектори на територията на МИГ: отговори - (N+1)
На този въпрос анкетираните лица имаха възможност да определят като верен повече от един отговор, по тяхно собствено усмотрение.
Над половината от анкетираните лица преценяват, че за да има по- добро въздействие на стратегията по сектори на територията на МИГ трябва да се осигури гъвкавост на процедурите и повече експертна помощ.

Добрият мениджмънт на проектите е от съществено значение за две трети от анкетираните. 30% са на мнение, че трябва да има активни местни общности, които да засилят въздействието от прилагането на Стратегията. Не на последно място е финансирането само на приоритетни проекти и  подобрението на финансовия капацитет на секторите. Ангажирането на местни лидери според местните хора също ще допринесе за повишаване въздействието на Стратегията. Следващият фактор е устойчивост и активни общности.
29% от проучените лица не знаят кои дейности по прилагане на Стратегията са успешни. За 17% това е обмена на добри идеи и обявяване на приемите от МИГ. 19% са на мнение, че като успешна дейност може да се посочи експертната помощ и консултирането в офиса на МИГ. 9% отговарят, че всички дейности на МИГ са успешни.

Доколко успешната Стратегия е предпоставка за устойчива територия и  добро бъдеще в %

Близо 20% от участниците в анкетата не знаят и нямат мнение доколко успешната Стратегия е предпоставка за устойчива територия и добро бъдеще. 12% са убедени , че е предпоставка. Една трета са на мнение, че трябва още много да се работи.

Въпрос: Подкрепяте ли Местната инициативна група и Стратегията за местно развитие
Изненадващо нисък  % подкрепят Местната инициативна група и Стратегията за местно развитие. 30% от анкетираните имат доверие в МИГ и Стратегията. 26% със сигурност дават своята подкрепа

Обобщение от направеното проучване сред местното население на територията на МИГ:
Анкетираните 48 лица от общината се характеризират основно със среден образователен ценз, като две трети са на възраст над 35години.
По социален статус 76% от анкетираните са работещи, а половината от интервюираните са представителите на земеделския сектор.
Повече от половината от отговорилите не са запознати напълно с факта, че на територията Страница на общината се реализира Стратегия за местно развитие, а почти една трета не знаят, че в общината се реализира такава стратегия.
Относно целите заложени в Стратегията за местно развитие прави впечатление, че по - голяма част са заинтересувани и са напълно запознати с целите, а едва 8% не знаят какви са те. Не така стоят нещата с въпроса доколко анкетираните са запознати с дейността на МИГ на територията на общината.
Едва 2% отговарят утвърдително, а една четвърт се интересуват от дейността. Относно проблемите, които стоят пред МИГ при реализацията на Стратегията, основната част от анкетираните заявяват, че те са свързани с липса на прозрачност и проява на корупция и с ниско ниво на информираност в селата. На следващо място са диференцирани трудности свързани с административно утежняване при кандидатстването, забавено финансиране и все по-голямото обезлюдяване на селата и др.
При поставяне на въпроса за възможните индикатори заложени в СМР, болшинството от анкетираните смятат, че те са свързани със създаването на нови работни места. На следващо място според отговорилите това са брой на финансирани проекти, проекти свързани със стартиране на нов бизнес, проекти свързани с участието на млади хора и създаването на модерни стопанства.
Според отговорилите само 8% знаят със сигурност какви индикатори има за оценяване на успеха на Стратегията по мерки и оси. Обезпокоителен е факта, че останалите отговорили не знаят или не са напълно наясно какви са индикаторите, по които се оценява изпълнението на Стратегията. Това говори до голяма степен за слаба заинтересованост.
Дадените отговори на този въпрос до голяма степен се дублират и когато трябва да се отговори и на въпроса за постигнатите цели от дейността на СМР. Повече от половината отговорили не знаят за конкретиката на постигнатите резултати, а от останалите отговорили по различен начин, най-много твърдят, че това е свързано със създадени нови работни места.
При задаване на въпроса за поставяне на „добра" оценка на показателите за постигнати резултати от прилагане на Стратегията за местно развитие се забелязва разнопосочност в дадените отговори. Все пак се открояват отговорите свързани с постигна добра информираност, добра работа с бенефициентите и местната общност. Сравнително голяма брой отговори са свързани и с финансираните проекти свързани с реализацията на стратегията.
По отношение на постигната ефективност и ефикасност при изпълнение на СМР, като положителна тенденция в отговорите се откроява, че едва 4% не определят постигнатите резултати като ефективни, 40% не са убедени .
Повече от 60% от далите отговор определят като висока и добра степента на въздействие на Стратегията на МИГ върху местните общности .
До голяма степен отговорите свързани с постигната устойчивост на резултатите от прилагане на Стратегията са сходни с постигната ефективност и ефикасност . Това говори за убеденост на анкетираните във въздействието и получените резултати от изпълнение на Стратегията. Относно препоръките, за това какво е още нужно за постигане на по-добри резултати отговорите показват, че е нужна повече информираност, гласност и работа с бенефициентите.
Разнопосочни са отговорите, дали има въздействие върху хората и начина им на живот Стратегията за местно развитие. Все пак преобладаващата част заявяват, че има - цялостно ли частично такова въздействие, а едва 10% смятат, че няма.
За засилване и подобряване на въздействието Стратегията за местно развитие по сектори най-голям процент от отговорите се свързват с повече активност на местните общности и нуждата от по-голяма експертна помощ. В 52% от отговорите е посочена нуждата от по - голяма гъвкавост при провеждане на процедурите, а 32% посочват, че има нужда от по - добри начини на ръководене на проектите .
Три четвърти от анкетираните знаят конкретно доколко и кои от дейностите на МИГ са успешни, а едва останалата част не могат да изразят конкретно мнение.
Като важна предпоставка върху устойчивостта на територията на общината и нейното по - добре бъдеще по - голяма част от отговорилите определят реализирането на успешна Стратегия за местно развитие.Едва 12% са скептично настроени .
При 56% от интервюираните е налице категорична подкрепа за Местната инициативна група и Стратегията за местно развитие. Този резултата показва, че на територията на общината има създадено позитивно отношение към работата на МИГ и в голяма част от хората има убеденост, че към настоящия момент има постигната до определена ефективност и ефикасност при прилагането на Стратегията за местно развитие.

2. [bookmark: _Toc429837142]Финална оценка 

Оценката е процес на разглеждане на резултатите и въздействията на Стратегията за местно развитие (СМР) и определяне на степента на тяхното съответствие с поставените цели, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане на мерките и администриране на Стратегията, както и приноса към цялостното постигане на целите, на подхода ЛИДЕР като част от Програмите за развитие на селските райони.
При извършването на оценката се разчита на данните и информацията, събрани чрез наблюдението (мониторинг). Наблюдението представлява систематично проследяване на бюджетите, проектите, финансирани по мерките, и резултатите от тяхното прилагане. Наблюдението генерира количествени и качествени данни, необходими за извършване на оценката, и дава обратна информация за прилагането на мерките и на Стратегията като цяло, улеснявайки идентифицирането на необходимите корекции.
Настоящата оценка разглежда резултатите, въздействието върху целевата територия и степента на постигане на заложените в Стратегията цели след края на нейното прилагане. Нейната цел е да установи цялостното въздействие на интервенциите върху територията и нейното население, в каква степен са постигнати целите на СМР, какви проблеми са били срещнати и какви действия са били приети за тяхното преодоляване и да формулира препоръки към планирането в рамките на следващия програмен период.
Оценката на прилагането на СМР разглежда три аспекта:
· Процеса на прилагане - до каква степен се изпълнява СМР, с оглед планираните параметри;
· Резултатите - съответствие и степен на постигнатите резултати с планираните резултати по съответните мерки на СМР;
· Въздействието - степента на постигане на целите, а също и постигнатите действителни в сравнение с очакваните резултати от прилагането им.

Оценката се базира на преглед и съпоставяне на данни по определените индикатори. За целите на успешната оценка е необходимо процесът на наблюдение да бъде организиран така, че да се осигури необходимата информация по индикатори:
· Организиране на наблюдението спрямо целите на СМР и оценката;
· Включване на индикаторите в базата данни на МИГ;
· Осигуряване на необходимата информация по всеки индикатор (чрез попълване на съответните данни в базата данни).

Оценката минава през следните етапи:
· Преглед на въпросите и индикаторите за оценка и структуриране на оценката;
· Преглед на наличните източници на информация по индикатори, установяване пълнотата на информацията и/или евентуални липси;
· Разглеждане на индикаторите от гледна точка на тяхната адекватност за СМР или съответната мярка и възможността за осигуряване на информация от съответните източници (адекватността се разглежда най-вече по отношение на индикатори, които са включени в мерките от ПРСР, но не се отнасят до конкретните цели и мерки от СМР, но и на другите индикатори, с оглед връзката с постигането на целите на съответните мерки);
· Установяване на напредъка по индикатори и формулиране отговори на зададените въпроси;
· Формулиране на изводи и препоръки (за следващия етап на прилагане на СМР при междинна оценка и за следващия период при окончателна оценка), включително за преразглеждане на индикатори; изготвяне на доклад.

Общата рамка за наблюдение и оценка (ОРНО) дава основни насоки за използването на показатели. Показателите се използват като ти за оценка на всяко равнище (количествено изражение на мерките, резултати, въздействие) доколко очакваните цели са били постигнати чрез мерките или целите програми. Показателите трябва да бъдат специфични, измерими, достъпни/постижими по рентабилен начин, съответстващ на програмата и своевременно достъпен. Показателите не могат винаги да бъдат попълнени с количествени статистически данни; има качествени показатели, които включват качествени оценки или логически предположения.
Оценката се извършва въз основата на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на Стратегията за местно развитие, социално-икономическата ситуация на територията. Има няколко различни равнища на индикатори:
· Индикатори за вложените ресурси (изходни): Te се отнасят до бюджета и другите ресурси, отпуснати на всяко равнище на подпомагане (например: разходи по мерки, разходи за администриране на СМР);
· Индикатори за количественото изражение на мерките (изходни): Те измерват дейностите на мерките пряко реализирани в рамките на СМР. Тези дейности са първата стъпка към реализирането на оперативните цели на намесата и се измерват във физически или парични единици (например: брой на организирани обучения, брой на стопанствата, получаващи инвестиционна подкрепа, общ обем на инвестициите).
· Индикатори за резултатите: Те измерват преките и незабавни последствия от намесата. Осигуряват информация за промените, например в поведението, капацитета или резултатите на преките бенефициенти и се измерват във физически или парични единици (например: предприети инвестиции, брой на земеделските производители, взели успешно участие в курсове за обучение).
· Индикатори за въздействието: Те се отнасят до ползите от намесите не само на равнище подпомагане, но и по-общо в програмната област. Те са свързани с по- широките цели на една програма (например: увеличаване на заетостта в територията, увеличена производителност на селскостопанския сектор и др.).

Доколкото стратегиите за местно развитие по ос 4 ЛИДЕР са документи с по-малък обхват (от гледна  точка както на територия, така и на обем и широта на интервенциите), насоките на ОРНО се адаптират към по-ограничения обхват, както и специфичните особености на съответната стратегия. За индикаторите се посочват и целеви стойности, които представляват референтната точка за оценка на напредъка по отделните мерки и СМР като цяло.

От особена важност е в процеса на оценка да се анализира приложимостта и полезността на всеки индикатор с оглед целите на оценката - анализ на изпълнението спрямо заложените цели; както и реалистичността на определените целеви стойности в контекста на актуалната ситуация, която може да е променена в сравнение с момента на разработване на стратегията или дадени предпоставки да не са се осъществили.

С оглед на изложеното по-горе, препоръчва се оценка по индикатори в следните основни насоки/групи:
· Процес на прилагане А (индикатори за вложените ресурси/количествено изражение на мерките): отворени мерки, постъпили проектни предложения по мерки, одобрени проектни предложения, стойност на проектите, усвоени средства, (подадени/одобрени искания за плащане) успешно завършени проекти, ефикасност на интервенциите (изпълнение на проекта и постигане на желаните резултати на възможно най-ниска цена) и др.;
· Процес на прилагане Б (индикатори за вложените ресурси): - дейности за информация и публичност (оживяване на територията), консултации, проведени от МИГ и др.; качество на процедурите: ефективност, прозрачност, степен на бюрократичност, доколко процедурите стимулират местните потенциални бенефициенти;
· Резултати (индикатори за резултатите/количествено изражение на мерките): стойност на договорените проекти по мерки, брой новосъздадени предприятия, създадени работни места, лица, завършили успешно обучение, подобрени обекти на местното селско наследство, брой проекти, въвеждащи иновации за територията и др.
· Въздействие (индикатори за въздействието): съответствие на интервенциите с целите на Стратегията (подбор на проектите), степен на подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни, степен на обхващане на територията (населени места, в които се прилагат проектите), степен на обхващане на приоритетните групи, степен на обхващане на населението от проекти, подобряващи средата и други, дефинирани в съответствие с целите на конкретната стратегия.

Източници на информация и данни за индикаторите за наблюдение могат да се обобщят както следва:
· База данни на МИГ - базата данни на МИГ е най-основният източник на информация, доколкото включва не само формалната документация на МИГ, но и информацията, набрана от останалите посочени източници, също под една или друга форма става част от базата данни. Но на пълрво място базата данни на МИГ включва цялата документация на МИГ по администриране на стратегията - покани за набиране на проектни предложения, получени проектни предложения, информация за кандидатите и бенефициентите, протоколи от заседания на органите на МИГ (УС, КИП и др.), документи от оценката на проектите, протоколи за дейностите на МИГ, финансови и счетоводни документи и др. - организирана по определен начин (напр. в различни регистри).
· Информация от бенефициентите - за проследяване на индикатори като брой създадени работни места, земеделски стопанства в които е въведена модернизация или иновация и др. Препоръчително е да се заложи събиране на данни за индикатора във формулярите за кандидатстване, като последваща информация се осигурява в процеса на наблюдение на проектите (резултатите от наблюдението на проектите на бенефициентите, което се извършва от МИГ става също част от базата данни на МИГ, но в допълнение може да се набира и допълнитена информация от бенефициентите - напр. за нагласи, впечатления, препоръки и др., под формата на интервюта).

2.1. [bookmark: _Toc429837143]Изпълнение на бюджета на Стратегията за местно развитие.
	Одобреният бюджет на МИГ-Карнобат за прилагане на мерки в Стратегията за местно  развитие по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие" е в размер на 3 051 094,80 лева.
Таблица 1 Списък на мерките от СМР обект на анализ

	Мярка номер
	Бюджет лв

	111
	29 307,78

	121
	1 026 840,42

	Общо мерки ос 1
	1 056 148,20

	311
	169 840,90

	312
	512 491,10

	313
	117 349,80

	321
	391 166,00

	322
	530 282,60

	323
	195 583,00

	331
	78 233,20

	Общо мерки ос 3
	1 994 946,60

	Мярка 431-1
	3 051 094,80



В следващата таблица е представена информация, касаеща подадените и одобрени заявления, както и участието на жени и млади земеделски стопани и предприемачи в изпълнението на СМР.



	Общо подадени заявления за подпомагане

	БРОЙ
	Мярка
	Обща стойност на инвестицията бюджет
	Публично финансиране по СМР
	Пол - приоритетна група жени

	Възраст - приоритетна група под 40 години

	Одобрени проекти

	1
	111
	29 307,78
	29 307,78
	50%
	50%

	17
	121
	2 440 531,86
	1 014 497,48
	0%
	18%

	1
	311
	104 909,56
	73 436,69
	100%
	0%

	11
	312
	730 158,69
	511 111,08
	45%
	36%

	2
	313
	117 329,02
	117 329,02
	50%
	50%

	5
	321
	395 705,35
	395 705,35
	50%
	50%

	5
	322
	516 620,53
	516 620,53
	50%
	50%

	13
	323
	216 776,34
	216 776,34
	50%
	50%

	0
	331
	0
	0
	
	

	Общо одобрени проекти
	4 551 339,13
	2 874 784,27
	
	

	Неодобрени (отхвърлени) проекти

	5
	121
	749 439,03
	199 815,61
	
	

	5
	312
	450 274,23
	315 191,96
	
	

	3
	321
	195 694,12
	195 694,12
	
	

	3
	322
	288 204,55
	288 204,55
	
	

	1
	323
	58 020,00
	58 020,00
	
	

	3
	331
	81 359,18
	81 359,18
	
	

	Общо неодобрени проекти
	1 822 991,11
	1 138 285,42
	
	

	Общо подадени заявления
	6 374 330
	4 013 069
	
	







	ИНДИКАТОРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СМР ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД
	2011-2012
	2013
	2014-2015

	
	
	Мерна
	Цел до края
	Източник на
	
	
	

	Вид индикатор
	Индикатор
	единица
	На стратегията
	информация
	
	
	

	
	Брой проекти,
	
	
	
	
	
	

	
	финансирани по СМР
	брой
	60
	СМР
	0
	5
	43

	
	Брой подадени
	брой
	
	
	2
	50
	

	
	заявления за
	
	60
	
	
	
	16

	
	подпомагане
	
	
	СМР
	
	
	

	
	Стойност на подадените
	лв.
	
	
	
	
	

	
	заявления (т.е. обща
	
	2 789 61,17
	СМР
	87 938
	1 294 079,29
	2 135 985

	
	стойност на
	
	
	
	
	
	

	Изходен
	инвестицията)
	
	
	
	
	
	

	
	Брой на одобрените
	брой
	
	
	
	41
	

	
	заявления
	
	60
	СМР
	
	
	7

	
	Стойност на одобрените
	лв.
	
	
	
	
	

	
	заявления
	
	2 789 61,17
	СМР
	
	368 915,53
	2 135 985

	
	Брой на сключените
	брой
	Н/П
	СМР
	
	8
	40

	
	договори
	
	
	
	
	
	

	
	Стойност на сключените
	лв.
	Н/П
	СМР
	
	368 915,53
	2 406 163,5

	
	договори
	
	
	
	
	
	






Изводи и оценка
В резултат от това могат да се направят два основни извода: 1) наблюдава се относително пасивно отношение на земеделските производители към м. 121 и 311 и 2) постигната е висока степен на напредък по изпълнение на индикаторите за обеми на инвестицията по останалите мерки (вж. горната Таблица 3) при относително максимална степен на усвояване на одобрения бюджет за целия период.
От гледна точка участието на млади земеделски производители може да се отбележи техния висок относителен дял – 67%.
Обобщавайки резултатите от финансовото изпълнение на бюджета може да се твърди, че стратегията е изпълнена успешно в края на периода на прилагане на СМР.

· проблеми, свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки от СМР

Относно броя на подадените и одобрени проекти съотношението е 72%, което показва нуждата от обучение на бенифициентите относно изискванията на отделните мерки и разработването на качествени бизнес-планове.
Друг проблем е свързан с одобряването на проектите е наличието на разминаване в оценките на МИГ-а и тези на РА – 72% от подадените проекти са одобрени. Това е в резултат от липсата на достатъчен капацитет на експертите участващи в комисиите за оценка и съответното оценяване от РА. За целта е необходимо предварително обучение на експертите участващи в тези комисии.

2.2. [bookmark: _Toc429837144]Изпълнение на СМР по мерки

[bookmark: _Toc429837145]Изпълнение на инвестициите по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”


	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 111 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014-2015

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой проекти, финансирани
	брой
	
	База данни на МИГ
	
	
	1

	по мярката
	
	1
	
	
	
	

	Брой бенефициенти,
	брой
	
	База данни на МИГ
	
	
	1

	подпомогнати по мярката
	
	1
	
	
	
	

	Брой на участниците в
	брой
	
	Документи на
	
	
	

	курсове и/или
	
	80
	проектите, отчети
	
	
	30

	информационни дейности
	
	0
	на
бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	15

	Брой на получените дни
	брой
	
	Документи на
	
	
	

	обучение
	
	8
	проектите, отчети на
	
	
	5

	
	
	
	бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	

	Дял на участниците, които успешно са преминали курсовете /информационни дейности в областта на земеделието и/или горите
	%
	80 %
	Документи на проектите, отчети на
бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	100

	Дял на курсовете и информационните дейности с основна тема: базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите и/или Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство
	%
	50 %
	Документи на проектите, отчети на
бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	50

	Брой стопанства, в които е подобрена дейността в резултат на обученията
	брой
	10
	Документи на проектите, отчети на
бенефициентит, протоколи от извършени проверки
	
	
	6



Изпълнение на инвестициите по мярка 121 "Модернизация на земеделското стопанство"
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой на подпомогнатите стопанства
	брой
	18
	База данни на МИГ
	
	
	17

	Общ обем на инвестициите (в лева)
	лева
	2 373 415
	База данни на МИГ
	
	
	2 440 531

	Брой на стопанствата подкрепени за прилагане на Директива (ЕС) 676/1991 свързана с опазване на водните ресурси от
замърсяване с нитрати причинено от земеделски източници
	брой
	
	База данни на МИГ
	
	
	

	Брой подкрепени стопанства от животновъдния сектор.
	брой
	
	База данни на МИГ
	
	
	

	Дял на инвестициите директно свързани с
	%
	
	
	
	
	

	прилагането на Директива (ЕС) 676/1991 относно опазване на водните ресурси от замърсяване с нитрати причинено от земеделски източници
	
	
	База данни на МИГ
	
	
	

	Дял на инвестициите директно свързани със земеделски стопанства от сектор „Мляко" за постигане на съответствие със стандартите на българското и европейско законодателство.
	%
	
	База данни на МИГ
	
	
	

	Дял на инвестициите директно свързани със съоръжения и съответно оборудване за органична земеделска продукция.
	%
	
	База данни на МИГ
	
	
	

	Дял на инвестициите директно свързани с производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и производство на енергийни култури
	%
	
	База данни на МИГ
	
	
	

	Брой стопанства въвели
нов продукт или техника/технология
	%
	35
	База данни на МИГ
	
	
	41






Изпълнение на инвестициите по мярка 311" Разнообразяване към неземеделски дейности":

	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой проекти, финансирани по мярката
	брой
	2
	
	
	
	1

	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
	брой
	2
	
	
	
	1

	Общ обем на инвестициите в лева
	лв.
	242 629.86
	
	
	
	104 909,56

	Брой подпомогнати нови туристически дейности
	брой
	
	
	
	
	1

	Увеличаване на неземеделската брутна добавена стойност в подпомогнатите стопанства
	%
	
	
	
	
	

	Общ брой на създадените работни места
	брой
	Постоянни 3
Временни 5
	
	
	
	0
0







Изпълнение на инвестициите по мярка 312" Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия":

	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на
стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой проекти, финансирани по мярката
	брой
	8
	
	
	
	11

	Брой бенефициент, подпомогнати по мярката
	брой
	8
	
	
	
	11

	Брой подпомогнати туристически дейности
	брой
	3
	
	
	
	1

	Общ обем на инвестициите
	лв.
	732 130.14
	
	
	
	716 173,97



	Общ брой на създадените работни места
	брой
	Постоянни 10
Временни 
16
	
	
	
	Постоянни 5
 Временни 12

	Брой новосъздадени
неземеделски
микропредприятия
	брой
	5
	
	
	
	3









Изпълнение на инвестициите по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности":
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 313 ОТ СМР


	Вид индикатор
	Индикатор
	Мерна единица
	Изпълнение до момента
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация

	Изходен
	Финансирани проекти
	Брой
	2
	3
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати бенефициенти
	Брой
	2
	3
	База данни на МИГ

	
	Подпомогнати туристически дейности
	Брой
	
2
	9
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	Общ обем на инвестициите
	Лева
	117 329,02
	117 360
	

	Резултат
	Създадените работни места 
	Брой
	Постоянни 0
Временни 20

	Постоянни 4
Временни 10
	

	
	Създадени туристически продукти
	Брой
	
2

	3
	












Изпълнение на инвестициите по мярка 321 " Основни услуги за населението и икономиката в селските райони":

	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой проекти, финансирани по мярката
	брой
	7
	База данни на МИГ
	
	
	5

	Брой бенефициент, подпомогнати по мярката
	брой
	7
	База данни на МИГ
	
	
	5

	Брой проекти, предоставящи мобилни услуги
	брой
	1
	База данни на МИГ, документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	1

	Население в селските райони, което се ползва от подобрените услуги
	%
	40
	Документи на
проектите,
отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки
	
	
	100

	Брой създадени работни места
	брой
	Постоянни 7
Временни 20
	Документи на
проектите
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки
	
	
	Постоянни 2
Временни 40








Изпълнение на инвестициите по мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места":

	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на
стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой проекти, финансирани по мярката
	брой
	12
	База данни на МИГ
	
	
	5

	Брой бенефициент, подпомогнати по мярката
	брой
	8
	База данни на МИГ
	
	
	5

	Дял на селата, където се изпълняват дейностите
	% от
селата на
територия
та
	50
	База данни на МИГ, документи на проектите
	
	
	40

	Население, което се ползва от подобрената среда
	% от
население то на
територия та
	40
	Документи на
проектите,
отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки
	
	
	100












Изпълнение на инвестициите по мярка 323 " Опазване и възстановяване на селското наследство":
	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой проекти, финансирани по
	брой
	7
	База данни на МИГ
	
	
	6

	мярката
	
	
	
	
	
	

	Брой бенефициенти,
	брой
	6
	База данни на МИГ
	
	
	6

	подпомогнати по мярката
	
	
	
	
	
	

	Брой подобрени обекти на местното селско наследство
	брой
	4
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	

	Брой проведени информационни кампании
	брой
	10
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	Да се поясни, че се отнася за информационни кампании във връзка проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство
	
	1

	Дял от населението, обхванато с информационни дейности
	%
	
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	100






Изпълнение на инвестициите по мярка 331 " Обучение и информиране на икономически субекти, които работят в обхвата на ОС 3":

	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014-2015

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой проекти, финансирани
	брой
	3
	База данни на МИГ
	
	
	0

	по мярката
	
	
	
	
	
	

	Брой бенефициенти,
	брой
	 2
	База данни на МИГ
	
	
	0

	подпомогнати по мярката
	
	
	
	
	
	

	Брой на участниците в
	брой
	100
	Документи на
	
	
	0

	курсове и/или информационни дейности
	
	
	проектите, отчети
	
	
	

	
	
	
	на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	

	Брой на получените дни
	брой
	40
	Документи на
	
	
	0

	обучение
	
	
	проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	

	Дял на участниците, които успешно са преминали курсовете /информационни дейности в областта на земеделието и/или горите
	%
	80 %
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

	
	
	0

	Дял на курсовете и информационните дейности с основна тема: базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите и/или Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство
	%
	50 %
	Документи на проектите, отчети на
бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	0

	Брой стопанства, в които е подобрена дейността в резултат на обученията
	брой
	10
	Документи на проектите, отчети на
бенефициентите, протоколи от извършени проверки
	
	
	0














Общо изпълнение на бюджета по мярка 431-1

	ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 431-1 ОТ СМР

	2011-2012
	2013
	2014

	Индикатор
	Мерна единица
	Цел до края на
стратегията
	Източник на информация
	
	
	

	Брой консултирани потенциални бенефициенти
	Брой
	120
	Отчети на МИГ
	70
	31
	8




„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД: ……………………….....
						Димитринка Христова - управител

Мъж	Жена	0.58000000000000052	0.42000000000000032	



До 35 год.	Над 35 год.	0.32000000000000156	0.68	

Основно	Средно 	Висше	0.1	0.64000000000000312	0.26	





ДА                      	НЕ             	Интересувам се   	Отчасти           	Ще попитам       	0.42000000000000032	8.0000000000000043E-2	0.12000000000000002	0.36000000000000032	2.0000000000000011E-2	
Много бомащина и трудни условия за кандидатстване    	Не се обръща бнимание на селските пътища                     	Забавено финансиране                                                       	Не се подпомага на здравеопазването достатъчно              	Липса на прозрачност, корупция                                       	По-малките села замират                       	Не се балансира добре между селата и града                        	Няма достатъчно информация в селата                             	Повече внимание на читалищата да се обърне                  	Малкия и среден бизнес не се подпомага достатъчно        	Няма работа за младите хора                                       	Не стигат средства до селата                                                	Няма цена за местното производство                               	Не знам                                                                                   	0.12000000000000002	4.0000000000000022E-2	0.1	2.0000000000000011E-2	0.2	0.1	2.0000000000000011E-2	0.2	6.0000000000000032E-2	2.0000000000000011E-2	6.0000000000000032E-2	2.0000000000000011E-2	4.0000000000000022E-2	0.1	

Повишаване качеството на живот                	Подпомага се малкия и среден бизнес     	Създадени са нови работни места               	Нямам мнение                                               	Нови детски площадки и паркове              	Закупува се модерна земеделска техника    	Не знам                                                        	2.0000000000000011E-2	0.12000000000000002	0.14000000000000001	4.0000000000000022E-2	8.0000000000000043E-2	4.0000000000000022E-2	0.56000000000000005	
обявени приеми       	по сектори                                	ефективни обучения       	публичност 	работа с местна общност       	между ОС1, ОС3 и ОС4	териториално развитие            	балансиран бюджет      	специфичните цели	стратегически цели                   	баланс на бенефициенти       	друго	38	4	38	22	40	2	2	4	2	6	2	0	
Да	Не 	Не знам	Може би	Отчасти	24	4	16	40	16	


Висока   	Ниска    	Незадоволителна     	Не знам    	Добра   	19.100000000000001	6.4	10.6	19.100000000000001	44.7	


Повече финансова сигурност  	Мотивация на хората   	Повече гласност  	Още работа с хората  	Нямам мнение   	Повече средства за овощарство и зърнопроизводство	Не знам   	Да има пазар за местното производство	14	18	28	14	12	2	2	2	
18
10
36
18
18

Има	Няма	Може би	Нямам мнение	Отчасти	18	10	36	18	18	


Да се финансират само приоритетни проекти	  Да се подобри финансовия капацитет в секторите	  Работещи публично-частни партньорства  	 Ангажиране на местните лидери	  Работещи финансови механизми	  Да има устойчивост	 Да има активни местни общности	  Повече информираност и публичност	 Експертна помощ	 Гъвкавост на процедурите	 Добър мениджмънт на проектите	0.18000000000000024	0.18000000000000024	8.0000000000000043E-2	0.16	0.18000000000000024	0.14000000000000001	0.30000000000000032	6.0000000000000032E-2	0.5	0.52	0.32000000000000156	
Парите да стигат до хората    	Това е важно                    	Предпоставка е                	Много                                     	Трябва още да се работи   	Скептичен съм                          	Дано да се изпълни успешно   	Нямам мнение                       	Не знам                                       	12	6	12	8	14	12	10	4	16	


 Настоящият документ е разработен по от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на  Стратегия за местно развитие под № 41-04-
24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗХ и ДФ”Земеделие-РА”
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